## Návod k použití
V listu "Projekty města Říčany" jsou tyto funkce:
prosím nevkládat/nemazat řádky ani sloupce
v případě nefunkčnosti či jakýchkoliv dotazů volejte (D.Michalička - 722 948 361)
rozbalení / sbalení sloupců pomocí minitlačítek (+) a (-) nad horním řádkem
rozbalení / sbalení řádků pomocí minitlačítek (+) a (-) pro každou z 50-ti oblastí
kliknutím na značku (1)nebo(2) v levém horním rohu sbalíte/rozbalíte všechny řádky/sloupce
Odpovědné osoby (Politik, Garant za MÚ) přepisujte POUZE ve sloupcích E, F (nutno rozbalit "+")
Projekt manažera volí vždy Garant za MÚ - většina předvyplněna, možno měnit
Vaše připomínky k jednotlivým řádkům (projektům) piště prosím do sloupce O
V sešitu lze filtrovat v každém sloupci (šipky v horním řádku)
pro zobrazení všech řádků klikněte na horní žluté tlačítko "zobraz vše"
pro sbalení všech řádků klikněte na horní oranžové tlačítko "sbal vše"
pro zobrazení vhodné pro tisk na A4 klikněte na zelené tlačítko "pro tisk"
Pro rychlé vyhledání klíčového slova použijte standardní CRTL+F (doporučuji před tím kliknout "rozbal vše")
další funkce budou doplňovány :)

## Projekty města Říčany
1 | Kód | č. | Název oblasti / projektu | Politik | Garant za MÚ | Projekt manažer | Cena [tis Kč] orientačně | Termín dokončení | Cíl | Cíl 2015 | Stav | Priorita | Popis projektu / Politik - Garant za MÚ | Vaše připomínky - sem napište své jméno
2
3 | 1 |  | Finanční stabilita | Gebauer | Krejčová | [7 empty] | Gebauer - Krejčová
4 | 1 | 1 | On-line rozpočet | Gebauer | Krejčová | Krejčová |  | 2015 | Rozklikávací rozpočet | dokončit, medializovat | Hotovo | 1 | program on-line rozpočtu města, plnění jednotlivých položek rozpočtu, zpřehlednění rozpočtové struktury, přehled financování investic, zveřejňování faktur
5 | 1 | 2 | Plán financování dotačních projektů | Gebauer | Krejčová | Krejčová |  | 2016 | Plánovací software | návrh zadání - procesy | Diskuse | 1 | vytvoření střednědobého plánu zajištění financí na spoluúčast dotačních projektů,/vytvoření prostředí pro finanční plánování, dotační cash-flow, hledání zdrojů, podpora PO a NNO/
6 | 1 | 3 | On-line vymáhání pohledávek | Gebauer | Krejčová | Krejčová |  | 2016 | Software | návrh zadání - procesy | Diskuse | 1 | zdokonalení procesu vymáhání pohledávek /propojení státní správy a finančního servisu úřadu, zvýšení efektivity vymáhání prostřednictvím exekutorů, zdokonalení propojení napříč odbory, zajištění přístupu FO a PO, kteří si chtějí ověřit závazky vůči městu/
7 | 1 | 4 | Soutěž mezi úředníky o inovaci roku | Gebauer | Mařík | Krejčová |  | 2016 | Soutěž | vyhlášení pravidel na Vánočním stuff meetingu | Zatím nic | 2 | zlepšení motivace úřadu pro vyhledání úspor
8
9 | 2 |  | Nemovitosti | Gebauer | Heyrovský | [7 empty] | Gebauer - Heyrovský
10 | 2 | 1 | Koncepce využití budov města | Gebauer | Heyrovský | Linková |  | 2015 | Koncepce | Schválení koncepce RmŘ , vrstva MISIS | Realizace | 2 | Koncepce optimálního využití nemovitostí ve vztahu k příspěvkovým organizacím, ale i podnikatelským subjektům – revize dokumentu na úrovni odpovědných politiků
11 | 2 | 2 | Koncepce využití pozemků města | Gebauer | Heyrovský | Linková |  | 2015 | Koncepce | Schválení koncepce RmŘ | Realizace | 2 | vytvoření strategie prodejů a pronájmů nemovitého majetku, stanovení zbytných majetků i optimálních cest maximalizace zisku z prodeje a pronájmů – koncepce revize dokumentu na úrovni odpovědných politiků
12 | 2 | 3 | Optimalizace procesu nabývání nemovitého majetku | Gebauer | Heyrovský | Linková |  | 2016 | Nastavení procesů | nový zaměstnanec | Záměr/IZ | 1 | strategie nabývání nemovitého majetku zejména veřejných prostranství, zavedení aktivního vyjednávání o strategicky důležitých nemovitostech, vytvoření mapy míst, kde hodlá obec nemovitosti stabilizovat do svého vlastnictví
13 | 2 | 4 | Zavedení aukčního prodeje nemovitostí | Gebauer | Heyrovský | Linková |  | 2016 | Nastavení procesů | zkušební prodej / zkušenost z jiných obcí | Zatím nic | 3 | Zavedení aukčního systému prodeje nemovitostí
14 | 2 | 5 | Převod budovy nádraží | Gebauer | Heyrovský | Linková |  | 2016 | Převod budovy | finalizace smlouvy | Záměr/IZ | 1 | Nákup nádražní budovy
15 | 3 |  | Trvalý pobyt | Gebauer | Krejčová | [7 empty] | Gebauer - Krejčová
16 | 3 | 1 | Sociologická anketa | Gebauer | Krejčová | Krejčová |  | 2015 | Zjistit počet a důvody | anketa, vyhodnocení | Zatím nic | 1 | Vytvoření sociologické ankety zaměřené na počet lidí bez trvalého pobytu a stanovení důvodů, proč si nechtějí trvalý pobyt změnit, vyhledání optimálního způsobu řešení
17 | 3 | 2 | Strategie pro získávání trvalých obyvatel | Gebauer | Krejčová | Krejčová |  | 2015 | Soubor účinných kroků | schválení strategie | Diskuse | 2 | Vytvoření koncepční strategie trvalého pobytu /motivace odpad zdarma, konkrétní oslovování/ novela zákona??? Spočítat přesný "výnos" za získaného občana.
18 | 3 | 3 | Mediální kampaně zaměřené na TP | Gebauer | Krejčová | Stoszková |  | ročně | Mediální kampaň | realizace kampaně | Realizace | 2 | Mediální kampaně zaměřené na trvalý pobyt
19 | 3 | 4 | Karta obyvatele Říčan | Gebauer | Krejčová | Krejčová |  | 2017 | Zavedení karty | koncept | Zatím nic | 2 | Karta obyvatele Říčan, zavedení slevové karty pro trvale přihlášené obyvatele, ve spolupráci se soukromým sektorem; navázat na D2.1
20
21 | 4 |  | Veřejné zakázky | Michalička | Beková | [7 empty] | Michalička - Beková
22 | 4 | 1 | Novelizace směrnice o zadávání VZ | Michalička | Beková | Javůrková |  | 2016 | Novela směrnice | návrhy změn do RmŘ | Diskuse | 1 | novelizace Směrnice o zadávání veřejných zakázek – směrem ke zvýšení transparentnosti a snížení bariér při veřejné soutěži; Úpravy dle novely ZVZ.
23 | 4 | 2 | Medializace aktuálních veřejných soutěží | Michalička | Beková | Beková |  | 2015 | nastavení procesu | úprava webu Ř. | Diskuze | 2 | Aktivní spolupráce s klíčovými servery – lepší prezentace VZ, zdokonalení internetových informací o průběhu a hodnocení VZ – včetně uveřejňování cenových nabídek jednotlivých uchazečů (?), RSS
24 | 4 | 3 | Změny, vícepráce a méněpráce | Michalička | Beková | Michalička |  | 2015 | Nastavení procesů | schválení pravidel | Diskuse | 1 | Zavedení efektivního způsobu kontroly a schvalování změn a víceprací; různé procesy pro různé typy VZ
25 | 4 | 4 | Design and build | Michalička | Beková | Javůrková |  | 2016 | Zavedení způsobu zadání VZ | vytipování vhodného projektu | Diskuse | 2 | specifický způsob zadávání VZ - soutěží se jen cena za projekt a stavbu - bez položkového rozpočtu
| 4 | 5 | El.aukce stavební zakázky | Michalička | Beková | Javůrková |  | 2016 | Zavedení | vytipování vhodného projektu | Zatím nic | 3
26 | 5 |  | Podnikatel | Polánský | Beková | [7 empty] | Polánský - Beková
27 | 5 | 1 | Město a byznys | Polánský | Beková | Beková |  | 2015 | Pravidelné setkávání, soutěž | setkání říjen 2015 | Diskuse | 2 | Pravidelná komunikace zástupců města s podnikateli /identifikace potřeb byznysu/ - CSR posilování společenské odpovědnosti firem, zavedení konkrétní spolupráce s podnikatelskými subjekty na zlepšení podoby města, směrováno k nastavení motivace a spolupráce s městským architektem.
28 | 5 | 2 | Komunikační kampaně (Náměstí, hospůdky, řemeslníci, lékaři,wellnes, zařízení pro mládež ...) | Polánský | Beková | Stoszková |  | 2016 | Mediální kampaň | příprava dvou příloh Kurýra | Diskuze | 1 | Komunikační kampaně na podporu místních podnikatelů 1. Říčanské náměstí - Centrum obchodu a zábavy - náměstí v Říčanech – společná kampaň města a obchodníků na náměstí, která by konkurovala pražským nákupním centrům 2. Říčanské hospůdky a restaurace – příloha Říčanského Kurýra s přehledem míst, kde je možné se v Říčanech dobře najíst 3. Říčanští řemeslníci – příloha Říčanského Kurýra zaměřená na drobné podnikatele 4. Říčanský wellness – příloha Říčanského Kurýra zaměřená na krásu a zdraví 5. Říčanští lékaři
31
32 | 6 |  | Udržitelný rozvoj města | Kořen | Šťastná | [7 empty] | Kořen - Šťastná
33 | 6 | 1 | Strategický plán | Kořen | Šťastná | Beková |  | 2016 | Revidovaný dokument SP | zadání, zajištění financí | Zatím nic | 2 | Strategický plán rozvoje města Říčany 2015-2025 – vypracování studie základních rovin udržitelného rozvoje – ekonomická, sociální, ekologická
34 | 6 | 2 | Otevřené vyjadřování města ke stavbám | Kořen | Šťastná | Pešta |  | 2016 | Informační portál, web | zadání webové stránky | Diskuse | 1 | vytvoření portálu, jehož cílem by bylo zapojení veřejnosti do správních procesů u velkých projektů (občanská sdružení, veřejná projednání, Zastupitelstvo…)
35 | 6 | 3 | Revize příspěvku na infrastrukturu | Kořen | Šťastná | Hynek |  | 2016 | OZV + aplikace | schválení OZV | Záměr/IZ | 1 | Revize Zásad pro výstavbu ve městě Říčany ve vazbě na příspěvek na infrastrukturu (nalezení právního optima), zakotvení nutnosti plánovacích smluv od určité velikosti záměru
36
37 | 7 |  | Územní plán | Kořen | Šťastná | [7 empty] | Kořen - Šťastná
39 | 7 | 1 | Změny ÚP | Kořen | Šťastná | Šťastná |  | 2015-18 | Odstranění nedostatků ÚP | příprav změny č.1 ÚP | Realizace | 1 | příprava změn ÚP v období po roce 2014,Výklad ÚP – sestavení kodifikovaných pravidel pro práci s územním plánem a jeho výklad;
42 | 8 |  | Regulační plány a úz. studie | Michalička | Šťastná | [7 empty] | Michalička - Šťastná
43 | 8 | 1 | RP Jasmínová, 5. května, Olivova | Michalička | Šťastná | ? |  | dle žádosti | Vydání RP |  | Diskuse | 2 | Komunikační strategie s vlastníky a veřejností, tvorba harmonogramu tvorby RP a ÚS
44 | 8 | 2 | RP Komenského náměstí | Michalička | Šťastná | ? |  | dle žádosti | Vydání RP |  | Diskuse | 2 | Vydání konkrétních regulačních plánů a územních studií (ÚPD, ÚPP)
45 | 8 | 3 | RP Na Vysoké | Michalička | Šťastná | ? |  | dle žádosti | Vydání RP |  | Diskuse | 2
46 | 8 | 4 | RP Nad Bahnivkou I. | Michalička | Šťastná | ? |  | dle žádosti | Vydání RP |  | Diskuse | 2
47 | 8 | 5 | RP Nad Bahnivkou II. | Michalička | Šťastná | ? |  | dle žádosti | Vydání RP |  | Diskuse | 2
48 | 8 | 6 | RP Thomayerovy školky | Michalička | Šťastná | ? |  | dle žádosti | Vydání RP |  | Diskuse | 2
49 | 8 | 7 | RP U Říčanského lesa (U Ládek) | Michalička | Šťastná | ? |  | dle žádosti | Vydání RP |  | Diskuse | 2
50 | 8 | 8 | RP Větrník II. | Michalička | Šťastná | ? |  | dle žádosti | Vydání RP |  | Diskuse | 2
51 | 8 | 9 | RP Nový Pacov | Michalička | Šťastná | ? |  | dle žádosti | Vydání RP |  | Diskuse | 2
52 | 8 | 10 | RP Strašín - střed | Michalička | Šťastná | ? |  | dle žádosti | Vydání RP |  | Diskuse | 2
53 | 8 | 11 | RP Kuří – jih | Michalička | Šťastná | ? |  | dle žádosti | Vydání RP |  | Diskuse | 2
54 | 8 | 12 | RP Přednádražní prostor | Michalička | Šťastná | ? |  | dle žádosti | Vydání RP | Definice záměru | Diskuse | 1
55 | 8 | 13 | RP Jažlovice | Michalička | Šťastná | ? |  | dle žádosti | Vydání RP |  | Diskuse | 2
56 | 8 | 14 | RP Komerční zóna Interiér | Michalička | Šťastná | ? |  | dle žádosti | Vydání RP |  | Záměr/IZ | 2
57 | 8 | 15 | RP Politických vězňů | Michalička | Šťastná | ? |  | dle žádosti | Vydání RP |  | Diskuse | 2
58 | 8 | 16 | RP Kolovratská | Michalička | Šťastná | ? |  | dle žádosti | Vydání RP |  | Diskuse | 2
59 | 8 | 17 | RP Stará Náves | Michalička | Šťastná | ? |  | 2015 | Vydání RP | Dokončení | Realizace | 1
60 | 8 | 18 | ÚS Radošovice | Michalička | Šťastná | ? |  | do r. 2018 | Vydání ÚS |  | Diskuse | 2
61 | 8 | 19 | ÚS Pomezní | Michalička | Šťastná | ? |  | do r. 2018 | Vydání ÚS |  | Diskuse | 2
20 | 8 | 20 | ÚS U Trati | Michalička | Šťastná | ? |  | do r. 2018 | Vydání ÚS |  | Realizace | 2
62 | 8 | 21 | ÚS Strašín – jih I. | Michalička | Šťastná | ? |  | do r. 2018 | Vydání ÚS |  | Diskuse | 2
63
64 | 9 |  | Suburbanizace | Michalička | Pillvein | [7 empty] | Michalička - Pillvein
65 | 9 | 1 | URBIS-CENTRUM | Michalička | Pillvein | Šťastná |  | 2016 | Pravidelná komunikace obcí | vyhledání možné dotace na projekt | Zatím nic | 2 | vytvoření informační a komunikační platformy pro starosty, zastupitele a občanská sdružení v okolí Říčan, jež by přenášela poznatky o suburbánních procesech (cíl – vytvoření webu, přednášek, zpřístupnění vzorových postupů a projektů)
66 | 9 | 2 | Strategie pro regulaci suburbánních procesů v okolí Říčan | Michalička | Pillvein | Pillvein |  | 2016 | Dlouhodobá strategie | příprava zadání územní studie okolí Říčan | Zatím nic | 2 | Strategie pro regulaci suburbánních procesů v okolí Říčan (zajištění aktivního uplatňování politiky města při tvorbě ÚPD v okolí města, tvorba územně analytických podkladů a jejich průběžné aktualizace, poskytování ÚAP architektům)
67
68 | 10 |  | Architektura | Michalička | Štěpánková | [7 empty] | Michalička - Štěpánková
69 | 10 | 1 | Zásady architektonického rozvoje města Říčany | Michalička | Štěpánková | Štěpánková |  | 2015 | Strategický dokument | příloha Zásad pro výstavbu | Diskuse | 2 | Písemné upřesnění pravidel pro stavění v Říčanech (doplnění Zásad, případně doplnění do ÚP): oplocení, architektonický vzhled, …
71 | 10 | 2 | Návrhové studie prioritních území a staveb | Michalička | Štěpánková | Štěpánková |  | 2016 | Studie | nastavení komunikace s majiteli, zadání 1.studie Kom.náměstí | Diskuse | 1 | Vytipování a následně detailní studie využití klíčových území ve městě (T.Rajtora), pak výběr lidí D2.1
72 | 11 |  | Procesy na úřadě | Polánský | Likešová | [7 empty] | Polánský - Likešová
73 | 11 | 1 | Aktualizace procesů | Polánský | Likešová | Likešová |  | 2016 | Revize a doplnění procesů | Zjištění potřeb - seznam procesů k úpravě | Realizace | 2 | Aktualizace klíčových procesů úřadu, nastavení pružného systému, ve kterém dokáže úřad pravidelně aktualizovat a měnit procesy dle potřeby. Koordinace s dalšími programy AP, veřejné zakázky, aukce majetku apod. Zpracování dalších procesů – podněty k údržbě města
74 | 11 | 2 | E-úřad (práce úřadu pod e-kontrolou) | Polánský | Likešová | Likešová |  | 2016 | Rozšíření elektronizace | formuláře, kampaň | Realizace | 2 | větší využití e-formulářů, informace klientům o stavu požadavku, propojení s TAS
75 | 11 | 3 | Zastupitelský servis | Polánský | Likešová | Beková |  | 2016 | Zvýšení komfortu zastupitelů | Anketa o podobě materiálů ZmŘ | Diskuse | 1 | Přehlednost materiálů (laický abstrakt textu), standardizace názvů (pro fulltext), školení pro zastupitele, …
| 12 |  | Týmová spolupráce | Polánský | Mařík | [7 empty] | Polánský - Mařík
| 12 | 1 | Projektové řízení | Polánský | Mařík | Michalička |  | 2015 | Přehlednost, jasný plán | Seznam projektů, Aktualizace stavu investic | Diskuse | 1 | Vylepšení systému projektového řízení s akcentem na pružnou, inovativní spolupráci v horizontální rovině, aktivní vyhledávání dotačních možností
| 12 | 2 | Posilování týmových vazeb | Polánský | Mařík | Beková |  | 2016 | Org.opatření | Inovace | Diskuse | 2 | Vylepšení organizace setkání se zaměstnanci, CSR
76 | 12 | 3 | Eurocentrum – koordinace dotační politiky 2014-20 | Polánský | Mařík | Beková |  | 2015 | Centrální kancelář | Projekt na MAP | Diskuse | 1 | vytvoření Eurocentra – tedy skupiny pro čerpání z operačních programů, propojením úřadu s příspěvkovými organizacemi a spolky zajistit efektivní čerpání ze zdrojů EU, databáze hotových žádostí
| 13 |  | Lepší úředník | Polánský | Mařík | [7 empty] | Polánský - Mařík
| 13 | 1 | Personální audit | Polánský | Mařík | Mařík |  | 2015 | Audit, návrh opatření | dokončit audit | Realizace | 1 | Personální, organizační a kompetenční audit, zavedení jasných pravidel personální politiky úřadu především ve vazbě na výběrová řízení a jmenování vedoucích pracovníků
| 13 | 2 | Systém rozšiřování kvalifikace | Polánský | Mařík | Störzerová |  | 2016 | Nastavení procesu | Plán školení 2016 | Diskuse | 2 | aktivní organizace školení, výběrová školení klíčovým zaměstnancům v rámci motivace, hledání financování
| 13 | 3 | Zlepšení kontroly efektivity | Polánský | Mařík | Beková |  | 2015 | Nastavení procesu | vyhodnocení dat z TASu | Zatím nic | 2 | nastavení systému kontroly efektivity práce, zlepšení práce s dostupnými daty
77 | 14 |  | Komunikace úřadu | Polánský | Mařík | [7 empty] | Polánský - Mařík
79 | 14 | 1 | Nový systém komunikace s osadními výbory, komisemi a NNO | Polánský | Mařík | Špačková |  | 2016 | Software | Lepší komunikace s komisemi | Diskuse | 1 | např.automatické elektronické rozesílání materiálů RmŘ, ZmŘ podle věcné a místní příslušnosti, e-hlasování per-rolam
| 14 | 2 | Komunikace uvnitř úřadu - sdílené podklady, zápisy | Polánský | Mařík | Beková |  | 2016 | Standard ukládání do TAS / na server | Zpřehlednění dat na serveru samosprávy | Zatím nic | 2 | Ne vždy jsou všichni přítomni u jednání (zejména se 3.osobami), nutné vést evidenci, standard zápisu, standard ukládání na server
81 | 14 | 3 | Úpravy webových stránek | Polánský | Mařík | Beková |  | 2015 | Upravený web | dokončení | Diskuse | 2 | zpřehlednění webových stránek - aktuality - kulturní a sportovní akce, veřejné zakázky, stavební projekty, životní situace; více grafické navigace
82 | 15 |  | Otevřený úřad | Polánský | Likešová | [7 empty] | Polánský - Likešová
83 | 15 | 1 | Říčany 2.1 – hlasovací systém pro občany | Polánský | Likešová | Polánský |  | 2015 | Hlasovací systém | Registrace občanů, hlasování o investicích | Realizace | 1 | Říčany 2.1 – hlasovací systém pro občany
84 | 15 | 2 | Ne korupci | Polánský | Likešová | Likešová |  | 2016 | Eliminace možné korupce | namátková šetření, vyhodnocení pro RmŘ | Diskuse | 2 | vytvoření strategie snižování korupčního prostředí, vytipování rizikových procesů, kontrola, odstraňování podjatosti a klientelismu
86 | 15 | 3 | Říčanský Hyde Park | Polánský | Likešová | Ambrožová |  | 2016 | akce | První setkání na vybrané téma podzim 2015 | Zatím nic | 2 | Říčanský Hyde park - Posílení komunikace mezi vedením města a klienty úřadu (neformální setkávání, možnost interpelací, živých diskuzí, veřejných projednání apod.) například po zastupitelstvu v Labuti apod. "Speakers' Corner"??
| 15 | 4 | Aktivní diskusní fórum | Polánský | Likešová | Beková |  | 2015 | Oživení | Zjednodušení vstupu do DF | Zatím nic | 2 | snížení bariéry pro vstup do DF; centrální rozdělování dotazů na úředníky / konkrétní směřování dotazů na odbory?
87 | 15 | 5 | Elektronická úřední deska | Polánský | Likešová | Beková |  | 2016 | software a hardware | rešerše, VZ | Zatím nic | 2 | Město otevřených informací, zveřejňovaných dokumentů města, posílení otevřenosti a přehlednosti (vzor viz např. EÚD Hradec Králové)
88
89 | 16 |  | Nemovitosti úřadu | Michalička | Heyrovský | [7 empty] | Michalička - Heyrovský
90 | 16 | 1 | Prověřovací studie – redislokace MěÚ | Michalička | Heyrovský | Kůsová |  | 2015 | Studie | studie možných variant | Zatím nic | 1 | úřad pracuje na čtyřech místech, studie prověří ideální možností redislokace /finanční analýza, prostorová, vytipování lokality/
| 16 | 2 | IZ Nová radnice /jedna budova úřadu/ |  |  | Kůsová |  | 2017 | Stavba | studie | Zatím nic | 3 | výstavba nové budovy pro úřad pro všechny odbory, pokud to určí studie 16.1
91 | 16 | 3 | IZ rekonstrukce staré radnice č.p.53 | Michalička | Heyrovský | Škopán |  | 2016 | Stavba | revize IZ | Záměr/IZ | 2 | rekonstrukce, zateplení a odvlhčení č.p.53
92 | 16 | 4 | IZ rekonstrukce budovy Komenského náměstí | Michalička | Heyrovský | Škopán |  | 2017 | Stavba | revize IZ | Záměr/IZ | 3 | dokončení rekonstrukce budovy úřadu na Komenského náměstí /oprava střechy a svodů/, pouze v případě nerealizace IZ Nová radnice
96
97 | 17 |  | Vodovody | Michalička | Heyrovský | [7 empty] | Michalička - Heyrovský
98 | 17 | 1 | IZ propojení vodojem - Strašín | Michalička | Heyrovský | Burešová |  | 2017 | Stavba | příprava IZ | Záměr/IZ | 2 | Propojení vodojemu na Strašín
100 | 17 | 2 | Dokončení vodovodních řadů | Michalička | Heyrovský | Burešová |  | 2018 | Stavba | vytipování lokalit | Diskuse | 2 | Dokončení vodovodních řadů
101 | 17 | 3 | Analýza místních vodních zdrojů | Michalička | Heyrovský | Sedláček |  | 2017 | Studie | návrh zadání | Diskuse | 3 | Technicko-ekonomická studie využitelnosti místních vodních zdrojů - studie využitelnosti stávajících zdrojů a úpravny vody
102 | 17 | 4 | Systém ochrany podzemních vod | Michalička | Smetánka | Smetánka |  | 2018 | Dokument | příloha Zásad pro výstavbu | Zatím nic | 3 | Systém ochrany podzemních vod v Říčanech (ochrana před kontaminací, regulace stavebních aktivit v nivách, podpora vsakování dešťových vod apod.)
103 | 17 | 5 | Hlavní přivaděč z Želivky | Michalička | Heyrovský | Sedláček |  | 2018 | Stavba | prověřovací studie | Zatím nic | 3 | Prověření možnosti napojení Říčan přímo z hlavní větve (před Prahou)
104
105 | 18 |  | Kanalizace | Michalička | Heyrovský | [7 empty] | Michalička - Heyrovský
106 | 18 | 1 | Stoka A – etapa 2,3 | Michalička | Heyrovský | Burešová |  | 2016 | Stavba | Realizace | Realizace | 1 | Rekonstrukce stoky A - etapy 2 a 3
107 | 18 | 2 | Stoka A – etapa 4 | Michalička | Heyrovský | Burešová |  | 2018 | Stavba | příprava IZ | Diskuse | 1 | Rekonstrukce stoky A – etapa 4 - od Jelení po ČOV
| 18 | 3 | Stoka B | Michalička | Heyrovský | Sedláček |  | 2017 | Stavba | příprava IZ | Diskuse | 2 | Rekonstrukce stoky B
108 | 18 | 4 | Zkapacitnění ČOV Říčany | Michalička | Heyrovský | Sedláček |  | 2018 | Stavba | příprava IZ | Studie | 1 | Zkapacitnění ČOV Říčany, studie hotova
| 18 | 5 | ČOV Voděrádky | Michalička | Heyrovský | Sedláček |  | 2015 | Stavba | prověření převzetí | Studie | 1 | Příprava na převzetí do majetku, zjištění kapacity EO pro město / Wachal
109 | 18 | 6 | Kanalizace Voděrádky | Michalička | Heyrovský | Škopán |  | 2015 | Projekt | revize PD | Záměr/IZ | 2 | IZ dostavby kanalizace městských částí /Kuří, Voděrádky, Jažlovice/ návaznost na ČOV Wachal
110 | 18 | 7 | Kanalizace Pacov | Michalička | Heyrovský | Škopán |  | 2017 | Projekt | příprava PD | Projektování | 2 | IZ dostavby kanalizace městských částí
111 | 18 | 8 | Kanalizace a ČOV Kuří | Michalička | Heyrovský | Škopán |  | 2017 | Projekt | studie | IZ, revize PD | 2 | IZ dostavby kanalizace městských částí
112 | 18 | 9 | Kanalizace Jažlovice | Michalička | Heyrovský | Škopán |  | 2018 | Projekt | příprava PD | IZ | 3 | IZ dostavby kanalizace městských částí
114 | 18 | 10 | Generel odvodnění | Michalička | Heyrovský | Sedláček |  | 2015 | Studie | příprava zadání | Diskuse | 1 | Generel odvodnění města Říčany,Pasport dešťové kanalizace + strategie
115 | 18 | 11 | IZ Dešťová kanalizace Černokostelecká Bezručova, Uhelná | Michalička | Heyrovský | Štěpánková |  | 2018 | Stavba | příprava IZ | diskuze | 2 | IZ odvodnění Černokostelecká, Bezručova, Uhelná
| 18 | 12 | IZ Dešťová kanalizace Politických vězňů, Sadová Nová, Scheinerova | Michalička | Heyrovský | Landkammer |  | 2017 | Stavba | příprava IZ |  | 2 | prodloužení dešťové kanalizace ul. Politických vězňů
117 | 19 |  | Odpady | Mrázek | Heyrovský | [7 empty] | Mrázek - Heyrovský
118 | 19 | 1 | Popelnice zdarma | Mrázek | Heyrovský | Kůsová |  | 2018 | Org.opatření | příprava aukce e-centre | Diskuse | 1 | Postupné snižování poplatku za svoz komunálního odpadu. /snížení nákladů elektronickou aukcí/
| 19 | 2 | Úprava stanovišť separovaného odpadu | Mrázek | Heyrovský | Kůsová |  | 2016 | Stavba | příprava IZ | Zatím nic | 2 | prověření možnosti podzemních kontejnerů architektonický design, pergoly s květinami, vylepšení veřejného prostoru, místo pro setkání, infotabule/reklama
119 | 19 | 3 | IZ Nový sběrný dvůr | Mrázek | Heyrovský | Šritrová |  | 2018 | Stavba | příprava IZ | Diskuse | 2 | Nový sběrný dvůr; přesun, anebo spíš jen zmenšení prostoru (ne do Březinovy)
120
121 | 20 |  | Energie | Michalička | Heyrovský | [7 empty] | Michalička - Heyrovský
| 20 | 1 | IZ OZE na veřejných budovách | Michalička | Heyrovský | Hušpauer |  | 2016 | Stavba | Vytipování možností, tabulka | Diskuse | 3 | instalace OZE na vytipovaných objektech města (TČ, soláry, elektromobily, …)
123 | 20 | 2 | Smart-grids | Michalička | Heyrovský | Hušpauer |  | 2018 | Org.opatření | Rešerše | Zatím nic | 2 | Příprava a podpora zavedení smart-grids tedy tzv. chytrých elektroměrů
124 | 20 | 3 | Elektromobily a CNG stanice | Michalička | Heyrovský | Hušpauer |  | 2017 | Stavba | Vytipování lokalit | Zatím nic | 2 | Příprava a podpora zajištění rozvoje elektromobilů včetně podpory tvorby tzv. solárních parkovišť, úprava Zásad pro výstavbu
| 20 | 4 | IZ Snížení energ.náročnosti BD Škroupova, Na Růžku atd. | Michalička | Heyrovský | Hušpauer |  | 2017 | zateplení, zdroj tepla | Zadání studie | Zatím nic | 3 | Hledání dotačních možností na výměnu topného zdroje a zateplení.
125 | 20 | 5 | Veřejné osvětlení - nové technologie | Michalička | Heyrovský | Müller |  | 2017 | stavba | vytipovat pilotní projekt LED | Diskuse | 2 | Pilotní projekty úsporných LED a inteligentních systémů VO, plán rozvoje sítě VO
126
127 | 21 |  | Silnice a Ulice | Michalička | Heyrovský | [7 empty] | Michalička - Heyrovský
128 | 21 | 1 | Výstavba SOKP č. 511 | Michalička | Heyrovský | Suchý |  | 2018 | org.opatření | Připomínkování variant | Diskuse | 1 | Intenzivní podpora stavby č. 511 pražského okruhu, včetně možnosti rozdělení stavby č. 511 na etapy po křížení s Černokosteleckou
129 | 21 | 2 | Rekonstrukce II/101 Říčanská - 2. a 3. Etapa | Michalička | Heyrovský | Suchý |  | 2018 | org.opatření | Zařazení do seznamu priorit, jednání se Stčk | Diskuse | 2 | Součinnost při rekonstrukci silnice II/101 – 2. a 3. etapa /Spojka – Pacov;Lipanská - Spojka/
130 | 21 | 3 | I/2 Černokostelecká, zklidnění | Michalička | Heyrovský | Suchý |  | 2018 | org.opatření | VDZ, diskuze váhy | Diskuse | 1 | Součinnost při řešení I/2, dokončení VDZ, omezení tranzitu kamionové dopravy, dynamické váhy, …
131 | 21 | 4 | Silnice II/335 Solná stezka | Michalička | Heyrovský | Suchý |  | 2016 | org.opatření | diskuze | Diskuse | 2 | Součinnost při stavbě jižního obchvatu města /Solná stezka/
132 | 21 | 5 | Rekonstrukce Rooseveltova | Michalička | Heyrovský | Landkammer |  | 2015 | org.opatření | investorská činnost | Realizace | 1 | Součinnost při rekonstrukci Rooseveltovy ulice + chodníků
136 | 21 | 6 | Bezpečné přechody a retardéry /mapa a realizace/ | Michalička | Heyrovský | Suchý |  | 2016 | stavba | Studie, pasport, vrstva MISIS | Diskuse | 2 | Vytvoření koncepce bezpečných přechodů a umisťování zpomalovacích dopravně bezpečnostních prvků
137 | 21 | 7 | IZ - Rekonstrukce: Olivova -2.etapa | Michalička | Heyrovský | Burešová |  | 2015 | stavba | dokončení | Hotovo | 1
138 | 21 | 8 | IZ - Rekonstrukce: Olivova – 3.etapa | Michalička | Heyrovský | Burešová |  | 2017 | stavba | hledání finančních zdrojů | Projekt DSP | 1 | prověřit retence Smrkovka
139 | 21 | 9 | IZ - Rekonstrukce Politických vězňů | Michalička | Heyrovský | Landkammer |  | 2016 | stavba | příprava PD | Projektování | 1 | rekonstrukce komunikace a chodníků, K+R, VO, dešťová kanalizace
140 | 21 | 10 | IZ - Rekonstrukce Bezručova | Michalička | Heyrovský | Landkammer |  | 2017 | stavba | příprava IZ a PD 1.etapa | Diskuse | 2 | 1.etapa - k Nádraží - K podjezdu 2 etapa Smiřických - Dukelská /chodník/
141 | 21 | 11 | IZ - Rekonstrukce Labská | Michalička | Heyrovský | Landkammer |  | 2016 | stavba | příprava IZ a PD | Projekt DSP | 1 | rekonstrukce komunikace a chodníků, K+R, VO, dešťová kanalizace
142 | 21 | 12 | IZ - Propojení Táborská-Dukelská-Šumavská | Michalička | Heyrovský | Burešová |  | 2017 | stavba | příprava PD, majetek | Projektování | 2 | výstavba komunikace a chodníků, VO
143 | 21 | 13 | IZ - Rekonstrukce Nerudova | Michalička | Heyrovský | Landakmmer |  | 2016 | stavba | příprava PD | Projektování | 1 | rekonstrukce komunikace a chodníků, zeleň, VO, přeložka el.
144 | 21 | 14 | IZ - Ulice Nedbalova | Michalička | Heyrovský | Štěpánková |  | 2017 | stavba | hledání finančních zdrojů | Projekt DSP | 2 | výstavba komunikace a chodníků, VO
145 | 21 | 15 | IZ - Ulice Osadní, Pokračovací | Michalička | Heyrovský | Burešová |  | 2018 | stavba | diskuze, majetek | Diskuze | 3 | výstavba komunikace a chodníků, VO, vodovod
146 | 21 | 16 | IZ Komunikace Na Vysoké-Kolovratská | Michalička | Heyrovský | Landkammer |  | 2017 | stavba | příprava PD | Záměr/IZ | 2 | výstavba komunikace
147 | 21 | 17 | IZ Březinova /101 – Havlíčkova/ | Michalička | Heyrovský | Šritrová |  | 2018 | stavba | příprava IZ | Zatím nic | 3 | výstavba komunikace a chodníků, VO
148 | 21 | 18 | IZ Riegerova | Michalička | Heyrovský | Štěpánková |  | 2018 | stavba | PD, majetek | Projekt DSP | 3 | výstavba komunikace a chodníků, VO
| 21 | 19 | IZ Sokolovská | Michalička | Heyrovský | Burešová |  | 2018 | stavba | příprava IZ | Zatím nic | 2 | výstavba komunikace a chodníků, VO, odvodnění do kanalizace Jureček
| 21 | 20 | IZ Třebízského | Michalička | Heyrovský | Štěpánková |  | 2015 | stavba | realizace | Projekt DSP | 1 | výstavba komunikace a chodníků, VO
149 | 21 | 21 | IZ Verdunská | Michalička | Heyrovský | Šritrová |  | 2016 | stavba | příprava IZ, majetek | Záměr/IZ | 2 | rozšíření komunikace
| 21 | 22 | IZ chodníky 101 - Pacov | Michalička | Heyrovský | Šritrová |  | 2016 | Stavba | žádost SFDI | Projekt DSP | 2 | nové chodníky do Pacova
| 21 | 22 | IZ chodníky 101 - Na Spojce | Michalička | Heyrovský | Šritrová |  | 2016 | Stavba | žádost SFDI | Projekt DSP | 2 | nové chodníky do Pacova
| 21 | 23 | IZ Na Ladech | Michalička | Heyrovský | Landkammer |  | 2016 | stavba | příprava IZ |  | 2 | výstavba komunikace
| 21 | 24 | IZ propojení Škroupova - U Hřiště | Michalička | Heyrovský | Burešová |  | 2017 | stavba | diskuze |  | 3 | výstavba komunikace a chodníků, VO
150 | 21 | 25 | Rekonstrukce chodníků Černokostelecká | Michalička | Heyrovský | Štěpánková |  | 2016 | stavba | žádost SFDI | Projekt DSP | 1 | rekonstrukce chodníků
151 | 21 | 26 | IZ chodník Březská | Michalička | Heyrovský | Landkammer |  | 2015 | stavba | zajištění SP a VZ | Projekt DSP | 1 | výstavba chodníku a VOS
152 | 21 | 27 | IZ rozšíření chodníku 17. Listopadu | Michalička | Heyrovský | Suchý |  | 2017 | stavba | příprava IZ | Studie | 2 | rozšíření chodníku, viz studie v RP centra
| 21 | 28 | IZ chodník Strašín | Michalička | Heyrovský | Landkammer |  | 2016 | stavba | příprava IZ | Záměr/IZ | 2 | rekonstrukce a výstavba chodníku Vojkovská, Pod Strašínem
| 21 | 29 | IZ chodník Květná | Michalička | Heyrovský | Šritrová |  | 2016 | stavba | příprava IZ | Diskuse | 2 | výstavba chodníku
153 | 21 | 30 | Propojka Green square – Rondel – 17.listopadu | Michalička | Heyrovský | Štěpánková |  | 2017 | stavba | revize PD, majetek, příprava IZ | Diskuse | 2 | tunel pod tratí, alternativní křižovatka pro pěší a cyklisty
154 | 21 | 31 | K+R zálivy | Michalička | Heyrovský | Suchý |  | 2016 | stavba | vyhledávací studie | diskuze | 2 | systém krátkodobého parkování u škol, nádraží
155
156 | 22 |  | Cyklodoprava | Michalička | Heyrovský | [7 empty] | Michalička - Heyrovský
157 | 22 | 1 | Koncepce rozvoje cyklistické infrastruktury | Michalička | Heyrovský | Michalička |  | 2015 | Generel, akční plán | Dokončení | Diskuse | 1 | Mapa cyklostezek města Říčany; Koncepce rozvoje cyklistické infrastruktury města Říčany, sestavení priorit projektů, nastavení podpory spolupráce s NNO a privátními subjekty, vodorovné značení
158 | 22 | 2 | IZ Na kole do Prahy – Říčany - Kolovraty | Michalička | Heyrovský | ? |  | 2016 | Stavba | příprava IZ | Diskuse | 1 | Na kole do Prahy – Propojení Říčany-Kolovraty
159 | 22 | 3 | IZ Na kole do Prahy – Říčany - Světice | Michalička | Heyrovský | ? |  | 2016 | Stavba | příprava IZ | Diskuse | 1 | Na kole do Prahy – Propojení Říčany-Světice
160 | 22 | 4 | IZ Na kole do Prahy – Říčany - Vojkov | Michalička | Heyrovský | ? |  | 2016 | Stavba | revize PD | Projekt DSP | 2 | Na kole do Prahy – Propojení Říčany – Vojkov; možná dohoda s Lesy ČR?
| 22 | 5 | IZ Na kole do Prahy – Pitkovický potok | Michalička | Heyrovský | ? |  | 2016 | Stavba | revize PD | Projekt DSP | 2 | Na kole do Prahy – Propojení Strančice-Voděrádky-Kuří - Benice
161 | 22 | 6 | Vodorovné značení uvnitř města | Michalička | Heyrovský | ? |  | 2017 | Org.opatření | studie (viz 22.1) | diskuze | 2 | Podpora cyklodopravy vodorovným značením na komunikacích v centru
| 22 | 7 | Cykloobousměrky |  |  | ? |  | 2017 | Org.opatření | pilotní projekt |  | 2 | postupné umožnění jízdy cyklistů ve většině jednosměrek
163
164 | 23 |  | Parkoviště | Michalička | Heyrovský | [7 empty] | Michalička - Heyrovský
165 | 23 | 1 | Mapa parkovišť, koncepce rozvoje | Michalička | Heyrovský | Suchý |  | 2015 | Generel | Zadání studie, pasport vrstva MISIS | Diskuse | 1 | Pasport a priority parkovacích míst, mapa, následné PD
166 | 23 | 2 | Residentní zóny - centrum města,nádraží | Michalička | Heyrovský | Suchý |  | 2017 | Zavedení zón | Návrh rezidentních parkovacích zón Fialka | Diskuse | 1 | Zavedení systému parkování v Říčanech (karty pro obyvatele s trvalým pobytem, možnost časových parkovacích karet /roční, pololetní.../, realizace a instalace parkovacích automatů u ploch pro zpoplatněné parkovací plochy, zajištění vodorovného značení)
167 | 23 | 3 | IZ Podzemní parkoviště Komenského náměstí | Michalička | Heyrovský | Štěpánková |  | 2018 | stavba | příprava IZ | Diskuse | 3 | IZ Podzemní parkoviště Komenského náměstí - možné spojit s další investicí
168 | 23 | 4 | IZ Parkoviště u Marvánku | Michalička | Heyrovský | Landkammer |  | 2017 | stavba | příprava IZ | Diskuse | 2 | parkoviště, zeleň, oprava Řipské, přeložka el.
169 | 23 | 5 | Úprava turistických parkovišť | Michalička | Heyrovský | Suchý |  | 2018 | stavba | Vytipování míst (viz 23.1) | Diskuse | 3 | Úprava malých turistických parkovišť /U Olivovny, Thomayerova, u cyklostezek apod./
170 | 23 | 6 | IZ Parkoviště nemocnice | Michalička | Heyrovský | Šritrová |  | 2018 | stavba | 1.etapa-parkoviště místo kotelny | Záměr/IZ | 2 | nalezení trvalého řešení pro parkování v areálu nemocnice; spolupráce s Nemocnicí
171
172 | 24 |  | Hromadná doprava | Hraba | Heyrovský | [7 empty] | Hraba - Heyrovský
173 | 24 | 1 | Provoz čekárny v rondelu | Kořen | Stoszková | Stoszková |  | 2015 | org.opatření | dokončit | Hotovo | 1 | Provoz čekárny v rondelu (smluvní zajištění prodeje jízdenek, úschovny kol, půjčovny koloběžek a policejní služebny)
| 24 | 2 | Městská MHD Říčany | Hraba | Heyrovský | Kůsová |  | 2017 | Vlastní MHD | Zadání studie | Zatím nic | 2 | Přrověření výhodnosti MHD pro Říčany a přidružené obce. Možnost čerpání dotací na nákup vozů atp. (ITI)
174 | 24 | 3 | Školní autobusy | Hraba | Suchý | Suchý |  | 2017 | org.opatření | revize studie | Diskuse | 2 | Zavedení školních autobusů, možno v rámci MHD
175 | 24 | 4 | IZ Přestupní uzel Říčany | Hraba | Heyrovský | Štěpánková |  | 2018 | stavba | Studie, Příprava stabilizace majetku | Diskuse | 1 | Přestupní uzel Říčany /přestup MHD, vlak, IAD, parkovací dům, elektronabíjecí stanice, CNG/
176 | 24 | 5 | Elektronické označníky na zastávkách bus | Hraba | Heyrovský | Suchý |  | 2016 | Stavba | příprava IZ, event.pilot instalace | diskuse | 1 | instalace LCD panelů na zastávkách, informace o spojích, zpožděních, … ROPID?
177
178 | 25 |  | Bezpečnost | Bartoš | Řezáč | [7 empty] | Bartoš - Řezáč
179 | 25 | 1 | Rozšíření MP | Bartoš | Řezáč | Řezáč |  | 2016 | org.opatření | diskuze | Záměr/IZ | 1 | Rozšíření Městské policie,
186 | 25 | 2 | Zdokonalení systému krizového řízení | Bartoš | Řezáč | Skočdopole |  | 2015 | org.opatření | diskuze | Běží | 1 | zdokonalení systému krizového řízení
182 | 25 | 3 | Podpora zlepšování technického vybavení HZS a SDH Říčany | Bartoš | Řezáč | Skočdopole |  | 2015 | org.opatření | realizace | Realizace | 2 | Podpora zlepšování technického vybavení HSZ Říčany a SDH Říčany
183 | 25 | 4 | Rozšíření úsekového měření rychlosti | Bartoš | Řezáč | Hraba |  | 2015 | stavba | Rozšíření Říčany + další obce | Studie | 1 | Rozšíření úsekového měření rychlosti
184 | 25 | 5 | Doplnění kamerového systému | Bartoš | Řezáč | Řezáč |  | 2017 | org.opatření | diskuze | Zatím nic | 3 | Rozšíření kamerového systému v modelu spolupráce s občany
185 | 25 | 6 | Elektronické dopravní ukazatele | Bartoš | Řezáč | Suchý |  | 2016 | stavba | diskuze | Zatím nic | 3 | Podpora zavedení elektronických dopravních ukazatelů, který bude prostředkem přenosu informací směrem k projíždějícím řidičům
162 | 25 | 7 | Jdi pěšky, jeď na kole (Bezpečná cesta do školy) | Hraba | Heyrovský | Michalička |  | 2016 | Org.opatření | anketa, kampaň ZŠ | Diskuse | 1 | strategie zklidnění centrálních částí města uzavíráním pro vjezd automobilů /uzavření oblastí, komunikační kampaň/ možnost financování Nadace Partnrství
| 25 | 8 | Dynamické váhy | Hraba | Heyrovský | Michalička |  | 2016 | stavba | zkušenosti z jiných obcí | Diskuse | 2 | Instalace průjezdních vah pro kontrolu kamionů, II/101 + Černokostelecká
| 25 | 9 | Den záchranářů | Hraba | Heyrovský | Kořen |  | 2016 | akce | diskuze | Zatím nic | 3 | Velká společná akce IZS
187 | 26 |  | Zdravotnictví a pohřebnictví | Mrázek | Spolková | [7 empty] | Mrázek - Spolková
189 | 26 | 1 | IZ Zateplení hlavního pavilonu nemocnice | Michalička | Heyrovský | Štěpánková |  | 2017 | stavba | Studie | Diskuse | 3 | Zateplení hlavního pavilonu nemocnice, hledání možné dotace
190 | 26 | 2 | IZ Výstavba nového lůžkového pavilonu | Michalička | Heyrovský | Štěpánková |  | 2018 | stavba | diskuze | diskuze | 3 | Výstavba nového lůžkového pavilonu nemocnice
191 | 26 | 3 | Zajištění provozu denního stacionáře | Mrázek | Spolková | Závodská |  | 2015 | Zajištění provozu | Dokončení | Realizace | 1 | Zahájení provozu denního stacionáře
192 | 26 | 4 | Stabilizace Olivovy dětské léčebny o.p.s. | Mrázek | Spolková | Krejčová |  | 2015 | org.opatření | realizace | běží | 1 | Zavedení nového standardu řízení ODL o.p.s.
94 | 26 | 5 | IZ Rozlučková síň | Mrázek | Heyrovský | Burešová |  | 2018 | stavba | diskuze | diskuse | 3 | Pietní místo, márnice, (možná krematorium?) Je možné koordinovat se soukromými subjekty
95 | 26 | 6 | IZ rozšíření hřbitovních ploch | Mrázek | Heyrovský | Suchý |  | 2018 | stavba | - | ? | 3 | Rozšíření ploch zatím není možné z důvodu plánované rychlodráhy
| 26 | 7 | IZ Dům pomoci - Bezručova | Mrázek | Heyrovský | Burešová |  | 2017 | stavba | Definovat využití | Diskuse | 2 | Rekonstrukce domu proti Pavilonu, využití jako poradny, např.sídlo nějaké nadace atp.
197 | 27 |  | Komunita | Hraba | Spolková | [7 empty] | Hraba - Spolková
198 | 27 | 1 | Nový komunitní plán sociálních služeb | Hraba | Spolková | Hraba |  | 2015 | Dokument | Návrh úprav | Diskuse | 3 | Vytvoření nového komunitního plánu ve spolupráci s NNO, zajistit aktivní komunikaci ze strany města a vazbu na programy města Říčany
199 | 27 | 2 | IZ Spolkový dům (býv.kino) | Hraba | Heyrovský | Štěpánková |  | 2017 | Stavba | příprava IZ | Studie | 1 | rekonstrukce bývalého kina na spolkový dům, hledání financování
200
201 | 28 |  | Rodina (neobsazeno) | [9 empty] | -
203
204 | 29 |  | Bariéry | Hraba | Spolková | [7 empty] | Hraba - Spolková
205 | 29 | 1 | Město bez bariér | Hraba | Spolková | Suchý |  | 2015 | Stavba | aktualizace mapy bariér | Realizace | 3 | Aktualizace mapy bariér /fyzických, ale i komunitních/ ; Program „Město bez bariér“ - odstraňování fyzických bariér na komunikacích města, které znemožňují volný pohyb vozíčkářů či maminek s kočárky
206 | 29 | 2 | Úřad bez bariér | Hraba | Spolková | Škopán |  | 2016 | Stavba | Zjištění bariér, návrh opatření | Diskuse | 2 | odbourání možných bariér pro handikepované
207 | 29 | 3 | Město wifi - free | Hraba | Javůrek | Petr |  | 2015 | Stavba | Dokončení | Realizace | 1 | free wifi na veřejných místech, konkrétní místa na rozšíření wifi
208
209 | 30 |  | Pomoc (neobsazeno) | [9 empty] | -
214 | 31 |  | Mateřské školy | Špačková | Dušek | [7 empty] | Špačková - Dušek
215 | 31 | 1 | IZ Sportovní MŠ Větrník | Špačková | Dušek | Štěpánková |  | 2017 | stavba | příprava IZ | Diskuze | 1 | výstavba Sportovní MŠ Větrník
216 | 31 | 2 | IZ MŠ Zahrádka | Špačková | Dušek | Landkammer |  | 2015 | stavba | dokončení | Hotovo | 1 | výstavba MŠ
217 | 31 | 3 | IZ netradiční zahrady u MŠ Zahádka | Špačková | Dušek | Landkammer |  | 2016 | stavba | stavba | Dotace | 1 | realizace zahrady u MŠ
218 | 31 | 4 | Vyřešení majetkových poměrů MŠ Srdíčko | Špačková | Dušek | Špoková |  | 2018 | org.opatření | Vyjasnění strategie do 2020 | Diskuse | 1 | Vyřešení majetkových poměrů MŠ Srdíčko; snížení nájmu nebo ukončení
219 | 31 | 5 | Podpora rozvoje vzdělávacích programů | Špačková | Dušek | Dušek |  | 2016 | org.opatření | vytipování témat pro společné projekty | Zatím nic | 2 | Podpora rozvoje vzdělávacích programů pro městské MŠ – doporučující vzdělávací program pro MŠ. Vzdělávací projekty s důrazem na rozvoj intelektuálních schopností dětí, zlepšování jejich jazykové průpravy a zdokonalování dovedností, zručnosti, posilování jejich vztahu k okolí
221 | 31 | 6 | MŠ Říčany ("superškolka") |  |  | Dušek |  | 2016 | org.opatření | prověření, rešerše |  | 2 | jedna organizace s odloučenými pracovišti; zejména kvůli sjednocení přihlášek
222 | 32 |  | Základní školy | Špačková | Dušek | [7 empty] | Špačková - Dušek
223 | 32 | 1 | IZ budova 1. stupně 1.ZŠ | Špačková | Dušek | Štěpánková |  | 2017 | stavba | projekt | Diskuse | 3 | záměr výstavby budovy ZŠ na Komenského náměstí
224 | 32 | 2 | IZ rekonstrukce 2. stupně 1.ZŠ | Špačková | Dušek | Burešová |  | 2018 | stavba | připrava IZ | Diskuse | 1 | rekonstrukce budovy ZŠ na náměstí
225 | 32 | 3 | IZ Sportoviště ZŠ u Říčanského lesa | Špačková | Dušek | Burešová |  | 2016 | stavba | revize projektu | Studie | 2 | nutná revize projektu, též v souladu s chystaným generelem sportovišť
226 | 32 | 4 | Podpora výchovně vzdělávacích projektů škol | Špačková | Dušek | Dušek |  | 2016 | org.opatření | vytipování témat pro společné projekty | Diskuse | 3
227 | 32 | 5 | Dům dětí a mládeže | Špačková | Dušek | Dušek |  | 2017 | DDM Říčany | zkušenosti z jiných obcí | Diskuse | 3 | Založení DDM pro pořádání mimoškolních aktivit dětí, financování státem
237 | 32 | 6 | Zlepšování jazykových schopností | Špačková | Dušek | Dušek |  | 2016 | org.opatření | Návrh konkrétních kroků 2016 | Diskuse | 2 | projekt na zlepšování jazykových dovedností říčanských žáků a studentů /dvě části- 1.pedagogická (výměnné pobyty, rodilí mluvčí, intenzivní komunikační nástroje) 2. Motivační (soutěž dětí v populární hudbě – Karaoke s překladem)
228
229 | 33 |  | Střední školy | Špačková | Dušek | [7 empty] | Špačková - Dušek
230 | 33 | 1 | Říčanská gymnázia – zapojení studentů do života města | Špačková | Dušek | Bahenská |  | 2015 | Spolupráce | pomoc s oslavami 65. let gymnázia | Zatím nic | 2 | podpora spolupráce s říčanskými gymnázii /vzdělání, kultura, studentské aktivity/
231 | 33 | 2 | Využití zahrady státního gymnázia | Špačková | Dušek | Heyrovský |  | 2017 | hřiště odpoledne a víkendy pro veřejnost | diskuze | Zatím nic | 2 | víceúčelové hřiště pro veřejnost / pronájem?
232
233 | 34 |  | Patriot | Špačková | Dušek | [7 empty] | Špačková - Dušek
234 | 34 | 1 | Patriot (vč. Soutěže pro školy, Z jednoho města) | Špačková | Dušek | Dušek |  | 2015 | Pravidelné akce | Zavedení do každoročního plánu škol | Realizace | 2 | výchova k městu (volný výukový program zahrnutý do školního vzdělávacího programu základních škol)
235 | 34 | 2 | Z Říčan na konec světa – videospoty | Špačková | Dušek | Bahenská |  | 2016 | Akce | diskuze, najít realizátora | Zatím nic | 2 | /internetové spoty/– projekt zaměřený na vnímání domova, hledání osobností se vztahem k Říčanům, kterým se podařilo dokázat něco mimořádného ve světě /profesní, kulturní či cestovatelské úspěchy „říčanských“ v zahraničí/. 12 příběhů o slavných Říčaňácích, co dobyli svět /konkurz na tým, který dostane podporu na tvorbu/
236 | 34 | 3 | Žákovské zastupitelstvo - realizace skatepark | Špačková | Dušek | Bahenská |  | 2015 | Aktivní přístup ŽZ | Větší aktivita, konkrétní výsledky | Realizace | 2 | zlepšení komunikačních a motivačních nástrojů projektu
238 | 34 | 4 | Be-twining | Špačková | Dušek | Beková |  | 2016 | Soutěž | diskuze, najít realizátora | Zatím nic | 2 | soutěž v rámci partnerských měst
240
241 | 35 |  | Knihy | Voráčková | Bahenská | [7 empty] | Voráčková - Bahenská
242 | 35 | 1 | Poetické Říčany | Voráčková | Bahenská | Bahenská |  | 2017 | Akce | diskuze, najít realizátora | Zatím nic | 3 | Poetické Říčany – básnická soutěž s veřejným autorským čtením
243 | 35 | 2 | Říčany v záři reflektorů | Voráčková | Bahenská | Kořen |  | 2016 | Akce | diskuze, najít realizátora | Zatím nic | 2 | Říčany v záři reflektorů – kniha o VIP obyvatel města
244
245 | 36 |  | Objekty kultury | Špačková | Heyrovský | [7 empty] | Špačková - Heyrovský
246 | 36 | 1 | IZ Nový kulturní dům Říčany | Špačková | Heyrovský | Štěpánková |  | 2018 | stavba | vyhledávací studie | Zatím nic | 3 | Obecní dům Říčany určení a stabilizace vhodného pozemku, příprava PD /stavební program: reprezentativní společenská budova - několik sálů, divadlo, restaurace – originální stavební projekt – projektování v roce 2018/
247 | 36 | 2 | Letní amfiteátr | Špačková | Heyrovský | Štěpánková |  | 2017 | stavba | vyhledávací studie | Zatím nic | 2 | Letní amfiteátr - určení a stabilizace vhodného pozemku – zjišťovací studie Marvánek/Mýnský rybník
248 | 36 | 3 | Malé kulturní objekty, sochy, … | Špačková | Heyrovský | Burešová |  | 2016 | stavba | výběr další realizace na 2016 | Zatím nic | 3 | Síť malých kult. a výtvarných objektů /malé scény, artefakty, sochy/
| 36 | 4 | Stožáry na vlajky na Masarykově náměstí | Špačková | Heyrovský | Štěpánková |  | 2016 | stavba | projekt | Diskuze | 2 | ČR, EU, Říčany + možnost dle návštěv
| 36 | 5 | IZ Výstavní síň "v podkroví" | Špačková | Heyrovský | Štěpánková |  | 2017 | stavba | diskuze | Diskuze | 1 | Vybudování výstavního prostoru na půdě Knihovny - volný a vhodný prostor, případně stálá expozice historických exponátů muzea
251 | 37 |  | Multikulturní město | Voráčková | Beková | [7 empty] | Voráčková - Beková
252 | 37 | 1 | Posílení vztahů mezi partnerskými městy | Voráčková | Beková | Beková |  | 2015 | org.opatření | Zapojení více místních organizací všech měst | Diskuse | 3 | Rozvoj spolupráce s partnerskými městy, zviditelnění a informace o partn.městech občanům Říčan
253 | 37 | 2 | Říčany – In the middle of Europe /general meeting/ | Voráčková | Beková | Beková |  | 2016 | akce | příprava akce | Diskuse | 2 | Říčany – In the middle of Europe, tématické setkání partnerských města a měst spolupracujících s různými příspěvkovými organizacemi
254 | 37 | 3 | Žijí mezi námi | Voráčková | Beková | Bahenská |  | 2016 | akce | Mezinárodní den - ukázky během Českých Vánoc | Zatím nic | 3 | Žijí mezi námi: výchovně-vzdělávací program na vztah většin a menšin na území města /kulinářská soutěž – sváteční kuchyně, typická jídla, národní zvyky/ - návrh zapojit farnost
255 | 37 | 4 | Den extravagance | Voráčková | Beková | Špoková J |  | 2016 | akce | diskuze s firmou Zoot | Zatím nic | 3 | projekt zaměřený na módu – módní přehlídky, studenti v netradičních modelech v ulicích města, besedy o módě
| 38 |  | Historie města | Voráčková | Heyrovský | [7 empty] | Voráčková - Heyrovský
| 38 | 1 | IZ Depozitář | Voráčková | Heyrovský | ? |  | 2018 | stavba | vytipování prostoru | Diskuse | 3 | zajištění depozitáře pro muzejni sbírky /Jažlovice??/
256 | 38 | 2 | IZ Hradní nádvoří | Voráčková | Heyrovský | ? |  | 2015 | stavba | projekt | Záměr/IZ | 1 | úprava prostoru mezi Hradem a hradní zahradou, podpora změn u soukromých vlastníků nemovitostí -plechová vrata za dřevěná, osvětlení,fasády apod.
257 | 39 |  | Město umění | Jírů | Beková | [7 empty] | Jírů - Beková
258 | 39 | 1 | Akce pro měsíc | Jírů | Beková | Bahenská |  | 2015 | akce | tvorba ročního plánu, hlasování D2.1 | Realizace | 2 | Snahou je zorganizovat alespoň jednu kulturní akci města v měsíci. Koncepce a harmonogram veřejných kulturních akcí organizovaných městem Říčany /upevnit schvalování v RmŘ – možnost propojení s projektem Říčany 2.1/
259 | 39 | 2 | Sochařské sympozium | Jírů | Beková | Levický |  | 2017 | akce | schůzka s tvůrci,koncepce | Zatím nic | 3 | Sochařské sympozium /soustředění sochařů na konkrétní téma/, drobné artefakty na veřejných prostranstvích města, vytipování vhodných míst, jejich realizace
260 | 39 | 3 | Říčanský filmový festival | Jírů | Beková | špačková |  | 2016 | akce | d2.1, sestavení týmu, koncepce | Diskuse | 1 | /typy festival filmových pohádek, festival černobílých filmů, festival filmů říčanských herců, festival filmových polibků /filmů pro zamilované/, festival sci-fi, festival filmů z 50. rovnoběžky, festival tanečních filmů, festival nejlepších filmů světa, festival sportu a zdravého životního stylu/, nápad internetová přehlídka filmů natočených v Říčanech / Reklamy - odhlasovat téma
261 | 39 | 4 | IZ výstavní síň pod širým nebem | Jírů | Heyrovský | Štepánková |  | 2016 | stavba | příprava IZ - místo a forma | Diskuse | 2 | IZ výstavní síň pod širým nebem
262
263 | 40 |  | Tradice | Špačková | Beková | [7 empty] | Špačková - Beková
264 | 40 | 1 | Adventní prozpěvování - nová energie | Špačková | Beková | Sinkulová |  | 2015 | akce | inovace | Zatím nic | 3 | Podpora festivalu lidové hudby Adventní prozpěvování
265 | 40 | 2 | Pohoda Džez | Špačková | Beková | Bahenská |  | 2015 | akce | doplnit o koncert 1.září | Realizace | 2 | Pohoda Džez – pravidelný festival džezu v říčanských hospůdkách /návrhy na inovace zrušení poplatku za zábor prostranství u hospod na poslední srpnový týden, zajištění hudby na frekventovaných místech během dne, muzikanti na nádraží, náměstí u pošty, před úřadem Komenského, ráno před školkami, prodloužit do 1. Září/
| 40 | 3 | České Vánoce | Špačková | Beková | Bahenská |  | 2015 | akce | posílení o Vánoční trh | Zatím nic | 2 | vánoční trh
268
269 | 41 |  | Vodní plochy | Novák | Heyrovský | [7 empty] | Novák - Heyrovský
270 | 41 | 1 | IZ Revitalizace Říčanského potoka | Novák | Heyrovský | Sedláček |  | 2015 | stavba | doplnit zeleň, nastavení údržby | Realizace | 1 | IZ Protipovodňová opatření blízká přírodě Říčanský potok – realizuje Povodí Vltavy s.p. /nutno koordinovat/
271 | 41 | 2 | IZ odbahnění a oprava hráze Mlýnského rybníka | Novák | Heyrovský | Sedláček |  | 2015 | stavba | dokončení | Realizace | 1 | Odbahnění Mlýnského rybníku a rekonstrukce hráze
272 | 41 | 3 | IZ revitalizace toku Říčanského potoka - Olšanská ulice | Novák | Heyrovský | Burešová |  | 2017 | stavba | projekt | Diskuse | 2 | IZ revitalizace toku Říčanského potoka - Olšanská ulice – otevření koryta potoka, výsadba zeleně, tvorba promenády a parkovacích míst
273 | 41 | 4 | IZ Zátopový park Chobot | Novák | Heyrovský | Sedláček |  | 2018 | stavba | záměr, stabilizace | Diskuse | 1 | IZ zátopový park Chobot – v oblasti mezi bývalým zimním stadionem a areálem ČRS rekultivovat zanedbaný prostor s využitím ochranné hráze na Říčanském potoce, tvorba menšího retenčního prostoru využitelného pro zatopení v době povodní
274 | 41 | 5 | Odbahnění rybníka Marvánek | Novák | Heyrovský | Sedláček |  | 2015 | stavba | dokončení | Realizace | 1 | IZ Odbahnění rybníka Marvánek
275 | 41 | 6 | IZ Obahnění Rozpakov, Srnčí | Novák | Heyrovský | Sedláček |  | 2017 | stavba | projekt | Záměr/IZ | 2 | IZ Odbahnění rybníků Rozpakov a Srnčí
276 | 41 | 7 | Údržba Jureček | Novák | Heyrovský | Sedláček |  | 2016 | stavba | zimnění, odvoz bahna ze zátoky | Diskuse | 2 | Zajištění údržby rybníku Jureček s důrazem na opatření ke zvýšení kvality vody, doodbahnění
277 | 41 | 8 | IZ stezka kolem Rokytky /propojení Jureček - Pacov/ | Novák | Heyrovský | Suchý |  | 2017 | stavba | koncept | Zatím nic | 2 | Vytvoření stezky u potoka Rokytka od Nedvězí po Vojkov, pozemková stabilizace a následné vybudování cest.
278 | 41 | 9 | IZ stezka kolem Pitkovického potoka | Novák | Heyrovský | Suchý |  | 2017 | stavba | koncept | Zatím nic | 3 | Vytvoření stezky u Pitkovického potoka, pozemková stabilizace a následné vybudování cest.
279 | 41 | 10 | IZ Zvýšení retenčních kapacit krajiny v okolí Říčan | Novák | Heyrovský | Sedláček |  | 2015 | stavba | studie, příprava projektu | Studie | 1 | IZ Zvýšení retenčních kapacit krajiny v okolí Říčan, z návrhové studie poté vyplynou další investiční záměry
280 | 41 | 11 | IZ Předpovědní a měrný systém hydrologických údajů v povodí Rokytky, Říčanského a Pitkovického potoka | Novák | Heyrovský | Sedláček |  | 2016 | org.opatření | příprava projektu | Diskuse | 1 | IZ Předpovědní a měrný systém hydrologických údajů v povodí Rokytky, Říčanského a Pitkovického potoka
282 | 42 |  | Veřejná zeleň | Matoška | Heyrovský | [7 empty] | Matoška - Heyrovský
283 | 42 | 1 | Revize Koncepce údržby veřejné zeleně | Matoška | Heyrovský | Šebková |  | 2016 | strategie | aktualizace koncepce | Diskuse | 1 | Revize systému údržby veřejné zeleně, větší míra zapojení odborníků, architektů a zahradníků
284 | 42 | 2 | IZ Volnočasový park Pohodové údolí | Matoška | Heyrovský | Šebková |  | 2016 | stavba | podpora dotační žádosti | Diskuse | 3 | Volnočasový park Pohodové údolí – ve spolupráci s o.s. Slunéčko, podpora žádosti pro financování, provázanost s IZ Mlýnský park
285 | 42 | 3 | IZ Mlýnský park | Matoška | Heyrovský | Šebková |  | 2017 | stavba | stabilizace pozemku, koncept zadání | Diskuse | 2 | IZ Mlýnský park – revitalizace areálu SUS Říčany – proměna území na meditativní park uprostřed města
286 | 42 | 4 | IZ Park Marvánek | Matoška | Heyrovský | Šebková |  | 2017 | stavba | studie | Zatím nic | 2 | IZ Vodní park Marvánek – záměr je druhou etapou kultivace prostoru rybníku Marvánek s důrazem na vybudování rekreačního parku v okolí této nádrže.
287 | 42 | 5 | IZ Lihovarnický park | Matoška | Heyrovský | Šebková |  | 2017 | stavba | stabilizace pozemku, koncept zadání | Diskuse | 2 | IZ Lihovarnický park – park na plochách veřejné zeleně mezi oblastí ulice Kozinova a Pod Lihovarem /dětský přírodní park, parkour,trial/
288 | 42 | 6 | IZ Revitalizace zeleně Masarykovo náměstí | Matoška | Heyrovský | Šebková |  | 2016 | stavba | hlasování D2.1 | Projekt DSP | 3 | IZ Revitalizace zeleně Masarykovo náměstí
| 42 | 7 | IZ Park Vysoká |  |  | Šebková |  | 2017 | stavba | stabilizace pozemku, koncept zadání | Diskuse | 1 | park + stezky + poldr u potoka, částečně na pozemcích věznice
289 | 42 | 8 | IZ Revitalizace zeleně Cesta Svobody | Matoška | Heyrovský | Šebková |  | 2016 | stavba | hlasování D2.1 | Projekt DSP | 1 | IZ Revitalizace zeleně Cesta Svobody
290 | 42 | 9 | Aleje, meze, remízky | Matoška | Heyrovský | Šebková |  | 2018 | výsadby | studie | Diskuse | 2 | mapa, organizační opatření, příprava a realizace projektu: Doplnění nových návrhů na Aleje a obnovení polních cest ve městě, dokončení Alej obyvatel Říčan; Zavedení systému tvorby izolační zeleně dle ÚP
291 | 42 | 10 | Hřiště pro psy | Matoška | Heyrovský | Šebková |  | 2017 | org.opatření | vytipování místa, příprava projektu | Zatím nic | 3 | mapa organizační opatření, příprava a realizace projektu: Plochy pro volné běhání psů, plůtek , přírodní hrací prvky
| 42 | 11 | Výběh pro zubry |  |  | Zelená, Dvořák |  | 2016 | stavba | prověření | Diskuse | 3
293
294 | 43 |  | Lesy | Michalička | Smetánka | [7 empty] | Michalička - Smetánka
295 | 43 | 1 | Podpora rekreačního využití městských lesů | Michalička | Smetánka | Smetánka |  | 2016 | strategie | priority oprav cest na 3 roky | Realizace | 1 | Priority oprav lesních cest a cyklostezek, rekračních prvků
296 | 43 | 2 | IZ Rekonstrukce lesní cesty podél Rokytky a na Strašín | Michalička | Smetánka | Smetánka |  | 2015 | stavba | projekt, D2.1 | Projektování | 2 | IZ Rekonstrukce hlavní lesní cesty podél Rokytky a na Strašín
297 | 43 | 3 | IZ Lesní tělocvična | Michalička | Smetánka | Smetánka |  | 2017 | stavba | vytipovat místo a podobu | Zatím nic | 3 | IZ Lesní tělocvična
298
299 | 44 |  | Vzduch | Matoška | Smetánka | [7 empty] | Matoška - Smetánka
300 | 44 | 1 | Monitoring a regulace lokálních zdrojů | Matoška | Smetánka | Smetánka |  | 2017 | org.opatření | diskuze | Zatím nic | 2 | Monitoring a regulace lokálních zdrojů – na základě zákona o ochraně ovzduší – nastavení systému, veřejná databáze problematických zdrojů znečištění ovzduší, povinné revize, Vytvoření účinného mechanismu, který by omezil nové zdroje.
302 | 44 | 2 | Nízkoemisní zóna | Matoška | Smetánka | Hraba |  | 2016 | org.opatření | změření znečištění | Diskuze | 2 | Nízkoemisní zóna - Říčany (prověření možného zavedení, možnost regulace dopravy)
303
304 | 45 |  | Pořádek ve městě | Auředník | Heyrovský | [7 empty] | Auředník - Heyrovský
93 | 45 | 1 | Zavedení Technických služeb města (TS) | Michalička | Heyrovský |  |  | 2016 | Org.opatření | studie (ČS) | Diskuse | 1 | zjištění ekonomické a organizační výhodnosti znovuobnovení technických služeb města, nastavení procesu jejich případného založení
307 | 45 | 2 | Pracuji pro město - součást TS | Auředník | Heyrovský | Suchý |  | 2015 | org.opatření | zahájení spolupráce s úřadem práce | Zatím nic | 3 | zavedení systému spolupracovníků města zapojených do údržby pořádku /nezaměstnaní, veřejně-prospěšné práce, dlužníci/
305 | 45 | 3 | Projekt OKO | Auředník | Suchý | Javůrek |  | 2016 | Software, procesy | rešerše, zadání aplikace | Zatím nic | 1 | Od kliknutí k okrášlení – projekt vytvoření komunikačního kanálu pro veřejnost, prostřednictvím něhož radnice bude získávat podněty k nápravě
308 | 45 | 4 | Zeď pro sprejery | Auředník | Suchý | Michalička |  | 2015 | Spolupráce se sprejery | vytipování ploch | Zatím nic | 2 | Projekt „Zeď pro sprejery“
309 | 45 | 5 | Ochrana zelených pásů u komunikací (neničit parkováním) | Auředník | Suchý | Šebková |  | 2016 | Zavedení opatření | návrhy opatření | Zatím nic | 2 | Ochrana zelených pásů u komunikací proti devastaci nedovoleným parkováním
310 | 45 | 6 | Zastávky v novém | Auředník | Suchý | Kůsová |  | 2017 | stavba | D.21 | Studie | 1 | Zastávky v novém – návrh na rekonstrukce zastávek s cílem zlepšit jejich vzhled, například polepy skel atp.
312 | 46 |  | Volnočasové organizace | Frydrych | Beková | [7 empty] | Frydrych - Beková
313 | 46 | 1 | Týden volného času a sportu | Frydrych | Špačková | Ježková |  | 2015 | Pravidelná akce | Inovace, propagace | Realizace | 2 | soutěž Sportovec roku a otevřené dvěře, příloha Kurýra
315 | 46 | 2 | Revize grantového systému | Frydrych | Špačková | Krejčová |  | 2016 | Revize směrnice | definice zadání úprav | Diskuse | 1 | zavedení systému přímé podpory sportovních organizací z rozpočtu města /podmínky: základna od mládeže po seniory, národní úspěchy, účast v národní reprezentaci/
239 | 46 | 3 | Podpora hvězd | Frydrych | Špačková | Krejčová |  | 2016 | Směrnice | diskuze | Zatím nic | 2 | grantový projekt, ve kterém město hradí všem účastníkům ME a MS v jakékoli disciplíně náklady na cestu
| 46 | 4 | Podpora místních spolků - přehledné, vstřícné prostředí, podmínky | Frydrych | Beková | Beková |  | 2015 | Motivující podmínky | Přehledná nabídka podpory od města | Zatím nic | 2 | "Nechat lidi tvořit, jen jim poskytnout vhodné podmínky". Podporovat vznik nových aktivit a akcí spolků ve městě /uděláte akci - poskytneme pódium, zvýhodněný nájem, stánky apod./
| 47 |  | Dětské areály | Michalička | Heyrovský | [7 empty] | Michalička - Heyrovský
| 47 | 1 | IZ Skatepark - open-air centrum | Michalička | Heyrovský | Burešová |  | 2016 | stavba | definitivní vytipování místa ! | Diskuse | 1 | prostor pro alternativní sporty /skate, trial,freerun, open-air posilovna/ - vyhledání vhodné lokality
316 | 47 | 2 | Strategie rozvoje dětských hřišť | Špačková | Heyrovský | Šebková |  | 2015 | strategie | plán rozvoje | Diskuse | 2 | koordinace s OUPRR při schvalování RP a US
317 | 48 |  | Sportoviště | Michalička | Heyrovský | [7 empty] | Michalička - Heyrovský
318 | 48 | 1 | Generel Sportoviště města Říčany | Michalička | Heyrovský | Michalička |  | 2015 | Generel | studie, ankety | Diskuze | 1 | Návrhová koncepční studie Sportoviště města Říčany /plácky na voleybal, fotbálek, tenis, ping-pong, kuželky, altány pro bruslaře, lodičky/
319 | 48 | 2 | Výstavba zimního stadionu | Michalička | Heyrovský | Heyrovský |  | 2016 | stavba | realizace | Projekt DSP | 1 | Zimní stadion – řeší soukromý investor na základě smluvního vztahu s městem Říčany
320 | 48 | 3 | IZ Sportovní areál Pacov | Michalička | Heyrovský | Štěpánková |  | 2017 | stavba | realizace | Realizace | 1 | IZ Sportovní areál Pacov
321 | 48 | 4 | IZ malá sportoviště | Michalička | Heyrovský | Štěpánková |  | 2017 | stavba | příprava | Diskuze | 2 | IZ malá sportoviště – na základě návrhové studie vytvoření konkrétních malých volně přístupných sportovišť včetně zimních běžecké trasy, svahy pro sáňkování, zajištění bruslení / fitness prvky
322 | 48 | 5 | IZ Sportovní hřiště Strašín | Michalička | Heyrovský | Štěpánková |  | 2018 | stavba | změna ÚP | Diskuse | 3 | IZ Sportovní hřiště Strašín
323 | 48 | 6 | IZ In-line dráha Říčany | Michalička | Heyrovský | Landkammer |  | 2017 | stavba | diskuze | Diskuse | 2 | IZ In-line dráha – možné spojit s projektem cyklostezky Kolovraty - Světice
325 | 48 | 7 | IZ Rekonstrukce šaten rugby | Frydrych | Heyrovský | Štěpánková |  | 2015 | stavba | realizace | Dotace | 1 | IZ Rekonstrukce šaten rugby
| 48 | 8 | IZ Fotbalové hřiště 100x50 - umělá tráva | Frydrych | Heyrovský | Burešová |  | 2018 | stavba | zjištění potřeby, vytipování místa | Diskuse | 3 | Velké fotbalové hřiště s umělou trávou pro celoroční využití všech místních FK
326 | 48 | 9 | IZ Rekonstrukce fotbalové tribuny | Frydrych | Heyrovský | Burešová |  | 2017 | stavba | projekt | Diskuse | 2 | IZ Rekonstrukce fotbalové tribuny
328
329 | 49 |  | Odpočinek | Šafránek | Suchý | [7 empty] | Šafránek - Suchý
330 | 49 | 1 | Veřejná prostranství | Šafránek | Heyrovský | Linková |  | 2015 | studie | studie | Diskuze | 2 | Zpracování návrhové studie Veřejná prostranství v Říčanech - vytipování míst s výhledem, estetickým potenciálem, přirozeným potenciálem pro potkávání obyvatel – zákoutí a výhledy, označení vhodných míst pro umístění prvků drobné architektury/ další hladina MISIS
331 | 49 | 2 | Říčanská zákoutí a výhledy | Šafránek | Heyrovský | Suchý |  | 2017 | stavba | viz studie | Zatím nic | 3 | IZ Říčanská zákoutí a výhledy – série jednotlivých menších investic do kultivace veřejného prostoru na menších plochách /rozmisťování artefaktů, tvorba esteticky a zahradnicky odlišných míst, drobná architektura
332 | 49 | 3 | Říčanské lavičky | Šafránek | Heyrovský | Suchý |  | 2016 | dlouhodobá akce | vytvoření portfolia návrhů, nabídka ke sponzoringu | Zatím nic | 3 | projekt originálních městských laviček různých designerů, architektů apod., které podporují jednotliví obyvatelé města /lavičky pro zamilované, pro šachisty, lehátka, kanopi, lavičky s polstrováním, lavičky s houpáním atd./
333
334 | 50 |  | Turistika | Voráčková | Beková | [7 empty] | Voráčková - Beková
335 | 50 | 1 | Brána do Ladova kraje | Voráčková | Beková | Bahenská |  | 2015 | med.kampaň | diskuze | Diskuse | 2 | Brána do Ladova kraje /projekt na podporu víkendové turistiky zaměřené na pražské obyvatele a zahraniční turisty, kteří přijíždějí do Prahy, agroturistika, česká krajina a tradice českého venkova/, stanovení a rozvoj městských vycházkových tras
336 | 50 | 2 | Navigační systém | Voráčková | Beková | Kůsová |  | 2017 | stavba | revize a návrh | Zatím nic | 3 | revize/vytvoření navigačního systému města
Zobraz vše
Sbal vše
Pro tisk

## Pracovní seznamy-nemazat
Politici | Garanti za MÚ | Stav projektu
Kořen | Heyrovský | Zatím nic
Hraba | Krejčová | Diskuse
Špačková | Šťastná | Studie
Michalička | Pešta | Záměr/IZ
Polánský | Pillvein | Projektování
Mrázek | Štěpánková | Projekt DSP
Gebauer | Beková | Dotace
Voráčková | Likešová | Realizace
Bartoš | Spolková | Hotovo
Matoška | Suchý | ?
Šafránek | Dušek
Jírů | Bahenská
Auředník | Smetánka
Novák | Řezáč
Frydrych | Mařík
Egidová | ?
Šmolík
Skrčená
Páral
Michovský
Vojtová
?