## hmg
Harmonogram postupu komunikací
DOSTAVBA KANALIZACE ŘÍČANY
Název objektu |  |  | 2013 | [29 empty] | 2014
Zahájení stavebních prací |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita I | název ulice |  | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18.
Stoka 1-A - 134,01 m - DN250 | Letní | PŘEDÁNO
Stoka 1-AA - 71 m ( PEHD90 - 65,24 m, DN250 - 5,76 m ) | Jarní | PŘEDÁNO
Stoka 1-B - 215,09 m - DN250 | Letní | bar: říjen 44. to prosinec 50.
Stoka 1-C - 222,77 m DN250 | Domácí | PŘEDÁNO
Stoka 1-D - 521,4 m - DN250 | Osadní -Pokračovací | bar: listopad 45. to listopad 48.
Stoka 1-DA - 44m - DN 250 | Osadní | bar: listopad 47. to listopad 48.
Stoka 1-DB - 104 m - DN 250 | V Kapradí | PŘEDÁNO
Stoka 1-DC - 121 m -DN 250 | Mechová | bar: říjen 42. to říjen 44.
Stoka 1-DD - 49,5 m - DN 250 | pokračovací | HOTOVO
Stoka 1-E 196 m - DN 250 | Pokračovací --> Na Okraji | PŘEDÁNO
Stoka 1-EA 42 m - DN 250 | Okrajová | PŘEDÁNO
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita II
Stoka 2-A - 602,35 m - DN250 | Výhledová | PŘEDÁNO
Stoka 2-BA - 191,79 m - PEHD90 | Na Bahnivce | PŘEDÁNO
Stoka 2-BA1 - 61,55 m - PEHD90 | Na Ladech | PŘEDÁNO
Stoka 2-BB - 145,37 m - PEHD90 | V Osičí | PŘEDÁNO
Stoka 2-C - 368,60 m - DN250 | Nad Bahnivkou --> Luční | bar: listopad 45. to prosinec 50.
Stoka 2-CA - 41,96 m - DN250 | příjezdová cesta | PŘEDÁNO
Stoka 2-D - 192,86 m - DN250 | Maková | PŘEDÁNO
Stoka 2-DA - 81,87 m - DN250 | Na Mýtince | PŘEDÁNO
Stoka 2-DB - 33,89 m - DN250 | Na Mýtince | PŘEDÁNO
Stoka 2-BB(prodloužení) - 96 m - PEHD90 | Stará | PŘEDÁNO
Stoka 2-BB1 - 11 m - PEHD90 | Stará | PŘEDÁNO
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita III
Stoka 3-A - 100,91 m - DN300 | V Lukách | PŘEDÁNO
Stoka 3-B - 144,64 m ( PEHD90 - 136,60 m, DN250 - 8,04 m ) | U Nás (Pomněnková) | PŘEDÁNO
Stoka 3-C - 238,52 m - DN250 | V Chatách | bar: říjen 41. to listopad 48.
Stoka 3-CA - 179,96 m - DN250 | Nad Potokem | PŘEDÁNO
Stoka 3-CA1 - 34,67 m - DN250 | Na Ladech | bar: říjen 43. to říjen 44.
Stoka 3-CA2 - 153,01 m ( PEHD90 - 148,36 m, DN250 - 4,65 m ) | Na Ladech | bar: říjen 44. to listopad 45.
Stoka 3-CA21 - 66,27 m - PEHD90 | Fialková | bar: listopad 45. to listopad 46.
Stoka 3-D - 71,31 m - DN250 | Na Ladech | bar: listopad 46. to listopad 47.
Stoka 3-E - 330,39 m - DN250 | Osadní --> dolní | PŘEDÁNO
Stoka 3-EA - 237,97 m ( PEHD90 - 232,26 m, DN250 - 5,7 m ) | U Lesa | PŘEDÁNO
stoka 3-EA-1 - 29 m - PEHD 75 | Letní | PŘEDÁNO
stoka 3-CC - 89,50 m (PEHD 90 - 84,50 m, DN 250 - 5 m) | Na Ladech | bar: listopad 47. to listopad 48.
stoka 3-CB - 54 m - DN 250 | Na Ladech | bar: listopad 47. to listopad 48.
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita IV
Stoka 4-A - 134,31 m - DN250 | U Jurečku | PŘEDÁNO
Stoka 4-B - 51,48 m - DN250 | Úzká | PŘEDÁNO
Stoka 4-C - 227,85 m - DN250 | U Jurečku | PŘEDÁNO
Stoka 4-E - 61,18 m - DN300 | Sovova | PŘEDÁNO
Stoka 4-F - 230,98 m - DN300 | Smrková | PŘEDÁNO
Oprava ul. Tyrše a Fugnera -pokračování bez kanalizace |  | PŘEDÁNO
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita V
Stoka 5-A - 47,05 m - DN300 | Hliněná | PŘEDÁNO
Stoka 5-B - 51,19 m - DN300 | Boubínská | HOTOVO
Stoka 5-C - 206,91 m - DN300 | Karpatská | bar: září 37. to říjen 44.
ZL Prodloužení Oliivova a Boubínska |  | POUZE BOUBÍNSKÁ | bar: říjen 42. to říjen 44.
Stoka 5-E - 220,01 m ( PEHD90 - 171,01 m, DN300 - 49 m ) | Krkonošská --> Pomezní | PŘEDÁNO
Stoka 5-F - 295,68 m - PEHD90 | Na vyhlídce | PŘEDÁNO
Stoka 5-FA - 227,25 m - PEHD90 | Na Holém vrchu | PŘEDÁNO
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita VII
Stoka 7-J - 114,61 m - DN300 | Thomayerova | PŘEDÁNO
Stoka 7-JA - 60,85 m - DN300 | Divišova -- > Thomayerova | PŘEDÁNO
Stoka 7-K - 61,61 m ( PEHD90 - 58,14 m, DN300 - 3,47 m ) | V kolonii | HOTOVO
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita VIII
Stoka 8-A - 102,39 m - DN300 | Kolovratská | PŘEDÁNO
Stoka 8-B - 159,89 m - DN300 | Kolovratská | PŘEDÁNO
Stoka 8-BA - 96,94 m - DN300 | Halkova | PŘEDÁNO
Stoka 8-BB - 66,27 m - DN300 | V řešetě | PŘEDÁNO
Stoka 8-C - 189,97 m ( PEHD90 - 187,41 m, DN300 - 2,56 m ) | Pod Hradem --> Kolovratská | PŘEDÁNO
Stoka 8-D - 32,34 m - DN300 | Labská | PŘEDÁNO
Stoka 8-F - 154,78 m - DN300 | Řipská | PŘEDÁNO
Stoka 8-FA - 106,55 m - DN300 | Blanická | PŘEDÁNO
Stoka 8-G - 103,65 m ( PEHD90 - 95,80 m, DN300 - 7,85 m ) | Řipská | PŘEDÁNO
Stoka 8-H - 157,60 m - DN300 | Široká | PŘEDÁNO
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita IX
Stoka 9-A - 39,03 m - DN300 | Na vysoké | PŘEDÁNO
Stoka 9-B - 362,48 m - DN300 | Na vysoké --> Pod Vysokou | PŘEDÁNO
Stoka 9-BA - 76,20 m - DN300 | Na vysoké | PŘEDÁNO
Stoka 9-C - 163,50 m - DN300 | U Trati | PŘEDÁNO
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita X
Stoka 10-A - 111,29 m - DN300 | 5. Května | bar: říjen 44. to prosinec 50.
Stoka 10-B - 133,92 m - DN300 | Mánesová | DLE POKYNU INVESTORA | bar: říjen 41. to říjen 44.
Stoka 10-C - 153,42 m - DN300 | Ruská | DLE POKYNU INVESTORA | bar: září 39. to listopad 46.
Stoka 10-CA - 95,90 m - DN300 | (podel trati) | HOTOVO
Stoka 10-CB - 147,94 m - DN300 | Táborská | HOTOVO
Stoka 10-D - 118,40 m - DN300 | Kyjevská | PŘEDÁNO
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita Pacov
Stoka A - 537,40 m - DN300 | Mírová | PŘEDÁNO
Stoka B - 27,06 m - DN300 | Paloučky | HOTOVO
Stoka Tlaková - 60,49 m - PEHD90 |  | HOTOVO
" Sdružení Říčany "
Porr a.s - Němec R. 7.10.2013
CELOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ