## hmg
Harmonogram postupu díla (časový )
DOSTAVBA KANALIZACE ŘÍČANY
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita I | název ulice | Zahájení stavebních prací | Předpokládaný termín ukončení stavebních prací | Ukončení stavebních prací (bez povrchu) | Zahájení řízení předčasné užívání | Možnost napojení na kanalizační řad
Stoka 1-A 122,1 m - DN 250 | Letní | leden 2013 | duben 2014 |  | Duben 2014 | Květen 2014
Stoka 1-AA - 65 m (PEHD 90 - 57 m, DN 250 - 8) | Jarní
Stoka 1-B - 222 m - DN 250 | Letní
Stoka 1-C - 224 m - DN 250 | Domácí
Stoka 1-D - 521,4 m - DN 250 | Osadní
Stoka 1-DA - 44m - DN 250 | Osadní
Stoka 1-DB - 104 m - DN 250 | V Kapradí
Stoka 1-DC - 121 m -DN 250 | Mechová
Stoka 1-DD - 49,5 m - DN 250 | pokračovací
Stoka 1-E 196 m - DN 250 | Pokračovací --> Na Okraji
Stoka 1-EA 42 m - DN 250 | Okrajová
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita II
Stoka 2-A - 595,60 m - DN250 | Výhledová | listopad 2012 | Říjen 2013 |  | Lispopad 2013 | Prosinec 2013
Stoka 2-BA - 186,50 m - PEHD90 | Na Bahnivce
Stoka 2-BA1 - 72 m - PEHD90 | Na Ladech
Stoka 2-BB - 141,20 m - PEHD90 | V Osičí
Stoka 2-C - 377,20 m - DN250 | Nad Bahnivkou --> Luční
Stoka 2-CA - 34,70 m - DN250 | příjezdová cesta
Stoka 2-D - 193 m - DN250 | Maková
Stoka 2-DA - 50 m - DN250 | Na Mýtince
Stoka 2-DB - 82,50 m - DN250 | Na Mýtince
Stoka 2-BB(prodloužení) - 96 m - PEHD90 | Stará
Stoka 2-BB1 - 11 m - PEHD90 | Stará
Konečné úpravy povrchů
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita III
stoka 3-A - 96 m - DN 300 | V Lukách | Listopad 2012 | duben 2014 |  | Duben 2014 | Květen 2014
stoka 3-B -146 m PEHD 90 | U Nás (Pomněnková)
stoka 3-C - 406,20 m DN 250 | V Chatách
stoka 3-CA- 175,40 m - DN 250 | Nad Potokem
stoka 3-CA1 -30 m - DN 250 | Na Ladech
stoka 3-D - 72 m - DN 250 | Na Ladech
stoka 3-E - 342 m DN 250 | Osadní --> Dolní
stoka 3-EA - 240 m - (PEHD 90 - 234 m, DN 250 -6 m) | U Lesa
stoka 3-EA-1 - 29 m - PEHD 75 | Letní
stoka 3-CC - 89,50 m (PEHD 90 - 84,50 m, DN 250 - 5 m) | Na Ladech
stoka 3-CB - 54 m - DN 250 | Na Ladech
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita IV
Stoka 4-A - 134,31 m - DN250 | U Jurečku | Červenec 2012 | Říjen 2012 | Ano | Prosinec 2012 | Ano
Stoka 4-B - 51,48 m - DN250 | Úzká
Stoka 4-C - 227,85 m - DN250 | U Jurečku
Stoka 4-D - 262,73 m - DN300 | Bezručova
Stoka 4-E - 61,18 m - DN300 | Sovova
Stoka 4-F - 230,98 m - DN300 | Smrková
Konečné úpravy povrchů
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita V
Stoka 5-A - 47,05 m - DN300 | Hliněná | Červen 2012 | Říjen 2012 | Ano | Leden 2013 | Ano
Stoka 5-B - 51,19 m - DN300 | Boubínská
Stoka 5-C - 206,91 m - DN300 | Karpatská
Stoka 5-D - 196,64 m - DN300 | Pomezní --> Pivoňková
Stoka 5-E - 220,01 m ( PEHD90 - 171,01 m, DN300 - 49 m ) | Krkonošská --> Pomezní
Stoka 5-F - 295,68 m - PEHD90 | Na vyhlídce
Stoka 5-FA - 227,25 m - PEHD90 | Na Holém vrchu
Konečné úpravy povrchů
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita VII
Stoka 7-J - 114,61 m - DN300 | Thomayerova | květen 2012 | červen 2012 | Ano | Říjen 2012 | Ano
Stoka 7-JA - 60,85 m - DN300 | Divišova -- > Thomayerova
Stoka 7-K - 61,61 m ( PEHD90 - 58,14 m, DN300 - 3,47 m ) | V kolonii
Konečné úpravy povrchů
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita VIII
Stoka 8-A - 102,39 m - DN300 | Kolovratská | květen 2012 | říjen 2012 | Ano | Prosinec 2012 | Ano
Stoka 8-B - 159,89 m - DN300 | Kolovratská
Stoka 8-BA - 96,94 m - DN300 | Halkova
Stoka 8-BB - 66,27 m - DN300 | V řešetě
Stoka 8-C - 189,97 m ( PEHD90 - 187,41 m, DN300 - 2,56 m ) | Pod Hradem --> Kolovratská
Stoka 8-D - 32,34 m - DN300 | Labská
Stoka 8-F - 154,78 m - DN300 | Řipská
Stoka 8-FA - 106,55 m - DN300 | Blanická
Stoka 8-G - 103,65 m ( PEHD90 - 95,80 m, DN300 - 7,85 m ) | Řipská
Stoka 8-H - 157,60 m - DN300 | Široká
Konečné úpravy povrchů
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita IX
Stoka 9-A - 39,03 m - DN300 | Na vysoké | kveten 2012 | Srpen 2012 | Ano | Listopad 2012 | Ano
Stoka 9-B - 362,48 m - DN300 | Na vysoké --> Pod Vysokou
Stoka 9-BA - 76,20 m - DN300 | Na vysoké
Stoka 9-C - 163,50 m - DN300 | U Trati
Stoka 9-E - 27,94 m ( PEHD63 - 25,89 m, DN250 - 2,05 m ) | Uhelná
Konečné úpravy povrchů
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita X
Stoka 10-A - 111,29 m - DN300 | 5. Května | Srpen 2012 | Leden 2013 |  | červen 2013 | Červenec 2013
Stoka 10-B - 133,92 m - DN300 | Mánesová
Stoka 10-C - 153,42 m - DN300 | Ruská
Stoka 10-CA - 95,90 m - DN300 | (podel trati)
Stoka 10-CB - 147,94 m - DN300 | Táborská
Stoka 10-D - 118,40 m - DN300 | Kyjevská
Konečné úpravy povrchů
Dostavba kanalizace Říčany - Lokalita Pacov
Stoka A - 537,40 m - DN300 | Mírová | Březen 2013 | Říjen 2013 |  | Lispopad 2013 | Prosinec 2013
Stoka B - 27,06 m - DN300 | Paloučky
Stoka C - 37,57 m - DN300 | Na Hranička
Stoka Tlaková - 60,49 m - PEHD90
Konečné úpravy povrchů

## List1
stoka 3-A - DN 300
stoka 3-B - PEHD 90, - DN 250
stoka 3-C - DN 250
stoka 3-CA - DN 250
stoka 3-CA1 - DN 250
stoka 3-CA2 - PEHD 90, - DN 250
stoka 3-CA21 - PEHD 90
stoka 3-D - DN 250
stoka 3-E - DN 250
stoka 3-EA - PEHD 90, - DN 250
stoka 3-EA-1 - PEHD 75
stoka 3-CC - PEHD 90, - DN 250
stoka 3-CB - DN 250