Informace o zahájení realizace projektu „Procesní řízení a automatizace procesů na MÚ Říčany“

Město Říčany postupně od roku 2004 zavádí nové nástroje řízení a zvyšování kvality veřejné správy s cílem zefektivnit řízení a fungování úřadu.

Dalším významným krokem v tomto nastoupeném trendu je přiznání dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu „Procesní řízení a automatizace procesů na MÚ Říčany“ , reg.č. CZ.1.04/4.1.01/53.00110.

Projekt zahrnuje realizaci následujících klíčových aktivit:

- zavedení procesního řízení na základě zmapování všech činností a služeb úřadu,

- automatizace vybraných klíčových procesů a projektového řízení s využitím moderních SW technologií,

- vzdělávání zaměstnanců MÚ v oblasti procesního a projektového řízení, týmové spolupráce a řízení podle cílů.

- Projekt bude realizován v období od  1.7.2010 – 30.6.2012.  Klíčové aktivity projektu budou řešeny dodavatelsky. Do realizace však budou aktivně zapojeni pracovníci úřadu a účast v projektu bude nabídnuta i politikům.

- Celkové způsobilé výdaje projektu činí 5 196 117,20 Kč, poskytnutá dotace z veřejných prostředků ESF je 4 416 699,62Kč, tj. 85%. Město vloží do projektu 779 417,58 Kč.

- Cílem projektu je využít možnosti, které skýtá postupná elektronizace veřejné správy, a prostřednictvím nastavení systému procesního řízení a jeho následné automatizace zvýšit kapacitu a efektivnost výkonu územní veřejné správy MěÚ Říčany. Výsledkem z pohledu občanů a dalších klientů úřadu bude  zjednodušení a zrychlení úkonů veřejné správy.

- O průběhu projektu budou poskytovány aktuální informace na internetových stránkách města Říčany a v městském věstníku.

- Ing. Věra Likešová

- manažer projektu

12.8.2010