VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU\_PB21

|  |
| --- |
| NÁZEV PROJEKTU / NAVRHOVATEL |
| ***Mobilní (nejen letní) kino s nafukovacím plátnem / Zdeněk Vávra*** |
| STRUČNÝ POPIS | projektového záměru | |
| *Zakoupení sestavy mobilního kina s pneumatickým plátnem a jeho uskladnění. Sestava obsahuje nafukovací PVC rám pro vypnutí projekčního plátna, automaticky řízený kompresor, profesionální multimediální videoprojektor a zvukovou aparaturu s multiplexem a bezdrátovými mikrofony. Projekt umožní celoroční projekci kina v exteriéru na pevné zemi, hladině i interiéru, čímž poskytne kvalitní zábavu nejširší veřejnosti a zároveň může sloužit potřebám škol.* | | |
| ÚROVEŇ ROZPRACOVÁNÍ | dokumentace - pouze text/studie/stavební povolení… | | |
| *Projekt je zpracován formou textu.* | | |
| SOULAD S ÚPD | soulad se záměry v území, územním, popř. regulačním plánem | | |
| *Neposuzuje se.* | | |
| VLASTNICKÉ VZTAHY |majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, sousedním stavbám a pozemkům | | |
| *Kino musí být vždy umístěno na pozemcích města popř. po další domluvě s majitelem daného pozemku.* | | |
| PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních termíny | | |
| *Příprava veřejné zakázky na dodavatele – 1 měsíc*  *Výběr dodavatele a koupě kina – 1 měsíc* | | |
| OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE| | | |
| *Celoroční kvalitní a bezpečné uskladnění kina vč. aparatury – možné v prostorech v majetku města Říčany, např. ve skladu „U Václava“.*  *Proškolení 2 - 4 pracovníků k obsluze*  *Mzdové náklady pro obsluhu mimo pracovní dobu*  *Servisní smlouva* | | |
| KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací projektu | | |
| *Odhadované náklady na pořízení kina – 450 tis. Kč*  *Náklady na provoz cca 25.000 Kč na sezónu* | | |
| STANOVISKO OSM | | |
| ***Projekt je z pohledu časové náročnosti přípravy a realizace vhodný pro zařazení do programu participativního rozpočtování kategorie projektů do 500.000 Kč.*** | | |
| ZPRACOVAL | | |

Tereza Štěpánková

Spolupráce: Jitka Bahenská