 VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU\_PB09

|  |
| --- |
| NÁZEV PROJEKTU / NAVRHOVATEL |
| ***Společná stezka pro chodce a cyklisty, podélně nedělená – lokalita ul. Březinova / Jan Vojta*** |
| STRUČNÝ POPIS | projektového záměru | |
| *Úprava cca 50 m dlouhého úseku ulice Březinova v oblasti od křižovatky s ul. Žižkova směrem do centra formou vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty. Rekonstrukce této často rozbahněné stezky by přispěla k všeobecné bezpečnosti, jelikož cestu využívá množství obyvatelů a na úzkém pruhu se setkávají rodiny s dětmi a projíždějící cyklisté. Současný charakter stezky jako cesty pouze pro chodce a cyklisty má být zachován pomocí instalace sloupků bránícím vjezdu aut a dalších motorových vozidel.* | | |
| ÚROVEŇ ROZPRACOVÁNÍ | dokumentace - pouze text/studie/stavební povolení… | | |
| *Projekt je zpracován formou textu a předpokládané vizualizace, bez odhadu finančních nákladů.* | | |
| SOULAD S ÚPD | soulad se záměry v území, územním, popř. regulačním plánem | | |
| *Územní plán umožňuje realizaci projektu na pozemku v k. ú. Říčany u Prahy – č. p. 1659/11.* | | |
| VLASTNICKÉ VZTAHY |majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, sousedním stavbám a pozemkům | | |
| *Pozemek v k. ú. Říčany u Prahy – č. p. 1659/11 je ve vlastnictví města.* | | |
| PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních termíny | | |
| *Příprava podkladů pro výběr zhotovitele PD – 2 měsíce*  *VZ na zhotovitele PD – 1 měsíc*  *Realizace projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a získání správních rozhodnutí – 5 měsíců*  *Výběr zhotovitele stavby – 2 měsíce*  *Realizace stavby - 3 měsíce* | | |
| OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE| | | |
| *Sklon terénu a stanoviska dopravní policie ČR s ohledem na stávající svažitost.*  *Nutnost odvodnění zpevněné plochy.* | | |
| KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací projektu | | |
| *Předpokládané náklady na PD a realizaci cca 50 m stezky (zámková dlažba) – 350.000,- Kč* | | |
| STANOVISKO OSM | | |
| ***Projekt je z pohledu finanční náročnosti vhodný pro zařazení do programu participativního rozpočtování do kategorie projektů do 500.000,- Kč.*** | | |
| ZPRACOVAL | | |

Tereza Štěpánková

Spolupracoval: Ing. Štěpánka Šritrová – OSM – OI, Mgr. D. Pešta – OÚPRR