**Zápis ze schůze OV Kuří konané dne 23.10.2023**

Přítomni: T. Kořán, K. Chaloupecký, D. Kakeš, J. Fiala, D. Roub, J. Zmeškal, R. Vít

Omluven:

Hosté: -

Organizační záležitosti/informace z MÚ

* T. Kořán stručně informoval (OV diskutoval) o následujících záležitostech: nabídce města na pořízení leteckého snímku Kuří, resp. velkoformátového plakátu z rozpočtu města, upozornění všech obyvatel Kuří na pravidla využívání velkoobjemového kontejneru - VOK je určen pro odložení velkoobjemového odpadu, který není možné vložit do standardní popelnice – nikoliv pro větve či jiný bioodpad, problematice řešení znaku obce Kuří, plánované instalaci žaluzií v prostorách OV (J. Zmeškal)… atd.

Termín dalšího pravidelného jednání OV Kuří: **pondělí, 22.11. od 18:00** (Z očí do očí se starostou města)

Nejbližší akce: **rozsvícení vánočního stromu – 3. prosinec 2023**

*Na obě akce budou vytvořeny pozvánky a rozneseny do schránek (T.Kořán, A. Chaloupecká)*

1. Stezka Kuří – Voděrádky

Další postup ve věci nastavení údržby a případných úprav stezky bude stanoven po jednání s p. Vlčkem z Voděrádek.

**Z: T. Kořán T: info na příští schůzi**

1. Plánovaná oprava mostku ev. č. 00312-2(na návsi přes Pitkovický potok).

Měla by proběhnout v časové návaznosti na stavbu chodníku v Květné ulici tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost Kuří. T.Kořán požádal koordinátorku OV paní Vlnařovou, aby zajistila (předala OV Kuří) včasné informace o případných dopravních omezeních... **T. Kořán prověří aktuální situaci na MěÚ**

1. Víceúčelové hřiště v Roklích

Proběhlo několik jednání se zástupci MěÚ - mělo by dojít k vyhlášení VŘ na dodávku projektové dokumentace a dodávku první etapy výstavby, kdy by došlo k přesunu dětského hřiště a realizaci hřiště s umělým povrchem. V druhé fázi pak budou zhotoveny ostatní práce dle projektu. Beze změny – v roce 2021 a 2022 nedošlo k posunu… prostředky na 1. etapu zhotovení hřiště byly přesunuty do roku 2023 (1,15 mil. Kč). **T. Kořán finálně odsouhlasil stavební program, včetně připraveného finančního rozpočtu ve výši 1, 684 mil. Kč – následovat bude výběrové řízení na zhotovitele.**

**Z: T. Kořán T: info na příští schůzi**

1. Chodník Květná

Dokončena byla celá trasa chodníku, vyjma problematického místa v zatáčce, kde se projednává změna technologického postupu **–** práce na problematickém úseku byly dokončeny (chodník je již průchozí) **– v rámci finální fáze došlo k osazení svodidel a chodník byl oficiálně dokončen. V řešení je diskuze s městem o jeho údržbě…**

1. Přemístění autobusové zastávky na Nupaky do centra na návsi

Práce na zastávce byly dokončeny (zastávka je již v provozu)– do konce srpna dojde k doplnění/výměně přístřešků na obě zastávky **– proběhla instalace nových zastávek – následně dojde k úpravě povrchů a osazení vývěsky OV.**

**Z: T. Kořán T: info na příští schůzi**

1. Kanalizace v Kuří

V současné době probíhají v rámci dvoustranných dohod mezi městem a p. Vítem přípravné práce na stavbu ČOV (R. Vít pořídil vhodný pozemek na stavbu, probíhá změna územního a regulačního plánu – D. Michalička přislíbil podporu). Zároveň je třeba započít přípravu na stavbu páteřního řadu kanalizace. **Investiční záměr na zhotovení kanalizace byl již vypracován – probíhá projednávání. Dále též probíhá změna ÚP - trvá. Více info na příští schůzi se starostou města.**

1. Architektonická studie prostor návsi

S ohledem na nevyhovující dopravní řešení i vzhled stávajícího prostoru návsi dojde v první fázi k oslovení potenciálních zhotovitelů architektonické studie a poté k více kolové diskuzi a veřejnému projednání budoucí podoby návsi.

**Byla oslovena projekční kancelář AF atelier s.r.o., která vyhotovila nabídku projekčních prací/studie na úpravu veřejného prostranství v centru obce. Ing. Kořán projedná s městem způsob profinancování. Více info na příští schůzi se starostou města.**

**Z: T.Kořán T: info na příští schůzi**

1. Plůtek u pomníku

Pro zachování důstojnosti tohoto pietního místa bude instalován plůtek tak, aby děti z mateřské školy neměly do prostor pomníku přístup **–** odsouhlasena podoba a umístění plůtku. **Práce prozatím neproběhly – odloženo z časových důvodů/variantně bude řešeno v průběhu podzimu nebo na jaře.**

**Z: T.Kořán/D.Kakeš + všichni členové OV T: info na příští schůzi**

Zapsal a schválil: T. Kořán